## 交通安全
通学路合同点検箇所、対策一覧表
令和4年3月31日時点
※対策内容ベース（同じ個所でも対策内容別に掲載）
連番 | 学校名 | 番号 | 点検年次 | 道路種別 | 路線名 | 箇所名・住所名 | 対策内容 | 対策実施主体 | 対策年度
1 | 勧興小 | 勧興1 | H24 | 市町村道 | 大島唐人町線 | 天神郵便局東 | 人道橋設置 | 道路管理者（市町村） | 対策見直し
2 | 勧興小 | 勧興2 | H24 | 市町村道 | 成章町八幡宮線 | 学校東側道路 | 外側線塗り直し,ラバーポール設置 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
3 | 勧興小 | 勧興3 | H24 | 市町村道 | 成章町八幡宮線 | 八幡宮西・南側道路 | 外側線設置 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
4 | 勧興小 | 勧興4 | H24 | 市町村道 | 成章町八幡宮線 | 学校東側道路 | 標識の補修,一時停止規制標示の補修 | 公安委員会 | 対策済み
5 | 勧興小 | 勧興5 | H24 | 市町村道 | 成章町八幡宮線 | 八幡宮西・南側道路 | 横断歩道の新設 | 公安委員会 | 対策済み
6 | 勧興小 | 勧興6 | H24 | 市町村道 | 成章町八幡宮線 | 八幡宮西・南側道路 | 横断歩道の標示補修 | 公安委員会 | 対策済み
7 | 勧興小 | 勧興7 | H24 | 市町村道 | 成章町八幡宮線 | 八幡宮西・南側道路 | 警戒標識、表示等の設置,指定方向外進行禁止規制の標識移設 | 公安委員会 | 対策済み
8 | 勧興小 | 勧興8 | R1 | 市町村道 | 成章町八幡宮線 | 八幡宮西・南側道路 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
9 | 勧興小 | 勧興21 | R2 | 市町村道 | 大島唐人町線 | 天神郵便局東 | 構造物の移設・撤去（標識移設、植栽帯撤去等）による歩行空間拡幅 | 道路管理者(市町村) | 対策見直し
10 | 勧興小 | 勧興22 | R3 | 市町村道 | 大島唐人町線 | 天神郵便局東 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者(市町村) | 対策済み
11 | 勧興小 | 勧興23 | R3 | 市町村道 | 成章町八幡宮線 | 勧興公民館西と勧興小校門 | 植栽伐採等による見通し改善を検討、交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
12 | 循誘小 | 循誘1 | H24 | 市町村道 | 大宝橋城東線 | メガネの日眼前三叉路 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
13 | 循誘小 | 循誘2 | H24 | 市町村道 | 高木町線・材木橋循誘小前線 | 学校正門前 | 路面標示（法定外標識含む） | 道路管理者（市町村） | 対策済み
14 | 循誘小 | 循誘3 | H24 | 市町村道 | 溝口柳町線・紺屋町牛島線 | いとやま茶舗付近 | 路面標示、外側線の引き直し,路面表示 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
15 | 循誘小 | 循誘4 | H24 | 市町村道 | 高木町線・材木橋循誘小前線 | 学校正門前 | 横断歩道の表示補修 | 公安委員会 | 対策済み
16 | 循誘小 | 循誘5 | H24 | 市町村道 | 大財町北島線 | 清心橋（循誘小学校北東） | 横断歩道の表示補修 | 公安委員会 | 対策済み
17 | 循誘小 | 循誘6 | H24 | 市町村道 | 橋口柳町線・紺屋町牛島線 | いとやま茶舗付近 | 横断歩道の表示補修 | 公安委員会 | 対策済み
18 | 循誘小 | 循誘7 | H24 | 市町村道 | 大財町北島線 | メガネの日眼前三叉路 | 横断歩道の新設 | 公安委員会 | 対策済み
19 | 循誘小 | 循誘8 | H25 | 主要地方道 | 佐賀脊振線（巨勢） | 構口交差点から小野病院付近まで | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
20 | 循誘小 | 循誘9 | H26 | 市町村道 | 材木橋循誘小前線 | 副島産婦人科東通り | 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） | 道路管理者（市町村） | 対策済み
21 | 循誘小 | 循誘10 | H26 | 市町村道 | 材木橋循誘小前線 | 副島産婦人科東通り | 路面標示（法定外標識含む）,減速用のドット表示 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
22 | 循誘小 | 循誘11 | H26 | 市町村道 | 大財東線・唐人町大財線 | ミニストップ南西交差点 | 路面標示、外側線の引き直し,交差点のクロスマーク補修 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
23 | 循誘小 | 循誘12 | H28 | 市町村道 | 高木町清心橋線 | 清心橋（循誘小学校北東） | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
24 | 循誘小 | 循誘13 | H28 | 市町村道 | 大財藤木線 | 第2合同庁舎東ＪＲ高架下道路 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
25 | 循誘小 | 循誘14 | R1 | 市町村道 | 大宝橋城東線 | メガネの日眼前三叉路 | 横断歩道の塗り直し | 公安委員会 | 対策済み
26 | 循誘小 | 循誘15 | R1 | 市町村道 | 大宝橋城東線 | メガネの日眼前三叉路 | 横断歩道カラー舗装 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
27 | 日新小 | 日新1 | H24 | 市町村道 | 日新小学校裏線 | 学校西側沿線 | 外側線塗り直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
28 | 日新小 | 日新2 | H24 | 市町村道 | 日新小学校裏線 | 学校西側沿線 | 立番継続 | 教育委員会 | 対策済み
29 | 日新小 | 日新3 | H24 | 市町村道 | 中川橋日新小学校前線 | 長崎街道（六座町） | 路面標示（法定外標識含む） | 道路管理者（市町村） | 対策済み
30 | 日新小 | 日新4 | H24 | 市町村道 | 中川橋日新小学校前線 | 長崎街道（六座町） | 20キロ規制標識の追加、巡回 | 公安委員会 | 対策済み
31 | 日新小 | 日新5 | H24 | 市町村道 | 中川橋日新小学校前線 | 伊勢郵便局北交差点から東の変則四差路 | 横断歩道の標示補修 | 公安委員会 | 対策済み
32 | 日新小 | 日新7 | H26 | 市町村道 | 日新小学校裏線 昭栄中学校裏通り線 | 日新小学校西門から昭栄公園（虹の橋公園）まで | 一方通行（新設・延伸） | 公安委員会 | 対策済み
33 | 日新小 | 日新8 | H26 | 市町村道 | 天祐八戸線 昭栄中学校裏通り線 | 昭栄公園（虹の橋公園）北西三叉路 | 一方通行（新設・延伸） | 公安委員会 | 対策済み
34 | 日新小 | 日新9 | H26 | 市町村道 | 天祐八戸線 | youyu(ユーユ）の東裏から虹の橋公園に抜ける道 | 標示（横断歩道及び法定外表示を除く）の塗り直し,一時停止線の補修 | 公安委員会 | 対策済み
35 | 日新小 | 日新10 | H26 | 一般国道（指定区間外） | 国道２０７号 | 西部環状線八戸交差点西側ホンダＣＡＲＳ西三叉路 | カーブミラーの設置依頼検討 | 教育委員会 | 対策済み
36 | 日新小 | 日新11 | H28 | 市町村道 | 八戸天祐線、昭栄中学校裏通り線 | 佐賀少年刑務所 東側道 | 改築対応（バイパス整備等） | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
37 | 日新小 | 日新12 | H30 | 市町村道 | 八戸天祐線 | 長瀬町、八戸一丁目、昭栄町 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
38 | 日新小 | 日新13 | H30 | 市町村道 | 日新小学校裏線 | 長瀬町、八戸一丁目、昭栄町 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
39 | 日新小 | 日新14 | R1 | 市町村道 | 日新小学校裏線 | 長瀬町、八戸一丁目、昭栄町 | 歩道の設置・拡幅（水路の蓋掛け） | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
40 | 日新小 | 日新15 | R1 | 市町村道 | 八戸天祐線、昭栄中学校裏通り線 | 佐賀少年刑務所 東側道 | 路面標示、外側線の引き直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
41 | 日新小 | 日新22 | R2 | 市町村道 | 日新小学校裏線 | 学校西側沿線 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
42 | 日新小 | 日新23 | R2 | 市町村道 | 日新小学校裏線 | 学校西側沿線 | 横断歩道の塗り直し | 公安委員会 | 対策済み
43 | 日新小 | 日新24 | R3 | 市町村道 | 中川橋日新小学校前線 | 日新小南側の長崎街道で日新小より東側道路 | 路面標示 | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
44 | 日新小 | 日新25 | R3 | 市町村道 | 与賀町厘外線 | 森自転車付近 国道207号線1本南の道路 | 路面標示、植栽の剪定 | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
45 | 赤松小 | 赤松1 | H24 | 市町村道 | 竜谷四ッ手橋線 | 龍谷幼稚園～龍谷高校 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
46 | 赤松小 | 赤松2 | H24 | 市町村道 | 水ヶ江筋違橋線 | 南堀南東の変則四差路 | 路面標示（法定外標識含む） | 道路管理者（市町村） | 対策済み
47 | 赤松小 | 赤松3 | H24 | 市町村道 | 城南団地袋線 | モスバーガー北側 | 歩道の設置・拡幅、宅地造成に伴い拡幅予定 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
48 | 赤松小 | 赤松4 | H24 | 市町村道 | 竜谷四ッ手橋線 | 龍谷幼稚園～龍谷高校 | 標識の補修,一時停止の標示補修 | 公安委員会 | 対策済み
49 | 赤松小 | 赤松5 | H25 | 市町村道 | 城内船津線 | 東峰マンション前 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
50 | 赤松小 | 赤松6 | H25 | 市町村道 | 養福寺安住団地線 | 養福寺周辺道路 | 道路反射鏡の設置 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
51 | 赤松小 | 赤松7 | H26 | 市町村道 | 南堀端東線 | お堀南東角 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
52 | 赤松小 | 赤松8 | H29 | 市町村道 | 竜谷四ッ手橋線 | 龍谷高校 東側道路沿い歩道(西)から歩道(東)への横断地点 | 横断歩道の新設 | 公安委員会 | 対策済み
53 | 赤松小 | 赤松9 | R1 | 市町村道 | 城内船津線 | 城南橋北横断歩道 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
54 | 赤松小 | 赤松23 | R3 | 一般国道（指定区間外） | 264号線 | 片田江交差点から東 | 歩道拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
55 | 神野小 | 神野1 | H24 | 市町村道 | 栴檀橋植木橋線 | 新栴檀橋から北 | 植栽の剪定 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
56 | 神野小 | 神野2 | H24 | 市町村道 | 草場多布施線 | 長崎本線高架下の交差点 | 路面標示（法定外標識含む） | 道路管理者（市町村） | 対策済み
57 | 神野小 | 神野3 | H24 | 市町村道 | 草場多布施線 | 長崎本線高架下の交差点 | 立番継続 | 教育委員会 | 対策済み
58 | 神野小 | 神野4 | H24 | 市町村道 | 堀江神社西線 | 学校東側市道堀江神社から北へ抜ける道 | 道路反射鏡の設置 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
59 | 神野小 | 神野5 | H24 | 主要地方道 | 松尾佐賀停車場線 | 学校東側市道堀江神社から北へ抜ける道 | 立番継続 | 教育委員会 | 対策済み
60 | 神野小 | 神野6 | H24 | 市町村道 | 草場多布施線 | 長崎本線高架下の交差点 | 信号機種別の変更 | 公安委員会 | 対策済み
61 | 神野小 | 神野7 | H24 | 市町村道 | 堀江神社西線 | 学校東側市道堀江神社から北へ抜ける道 | 一時停止規制の実施 | 公安委員会 | 対策済み
62 | 神野小 | 神野8 | H24 | 市町村道 | 堀江神社西線 | 学校東側市道堀江神社から北へ抜ける道 | 横断歩道の新設 | 公安委員会 | 対策済み
63 | 神野小 | 神野9 | H25 | 一般県道 | 松尾佐賀停車場線 | 神野小正門前の道路 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
64 | 神野小 | 神野10 | H25 | 市町村道 | 堀江神社西線 | 神野小運動場東 | 標識の新設 | 公安委員会 | 対策済み
65 | 神野小 | 神野11 | H26 | 一般県道 | 県道松尾佐賀停車場線 | 神野小正門前の道路 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
66 | 神野小 | 神野12 | H26 | 市町村道 | 草場多布施線 | 長崎本線ガード下交差点多布施団地へ向かう交差点 | 路肩（路側帯）の設置・拡幅 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
67 | 神野小 | 神野13 | H26 | 市町村道 | 堀江神社西線 | 神野小運動場東 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
68 | 神野小 | 神野14 | R1 | 市町村道 | 神野小学校北線 | 学校北門に通じる南北道 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
69 | 神野小 | 神野22 | R3 | 市町村道 | 堀江神社西線 | 神野小学校北門に接する通学路 | 時間帯交通規制の要望 | 教育委員会 | 対策済み
70 | 西与賀小 | 西与賀1 | H24 | 主要地方道 | 西与賀佐賀線 | 光二丁目９番エスコーポ光の前 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
71 | 西与賀小 | 西与賀2 | H24 | 市町村道 | 高太郎善座橋線 | 西与賀小学校南東、原口産業前 | 水たまり解消 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
72 | 西与賀小 | 西与賀3 | H24 | 市町村道 | 高太郎善座橋線 | 西与賀小学校北東交差点 | 横断歩道の新設 | 公安委員会 | 対策済み
73 | 西与賀小 | 西与賀4 | H26 | 市町村道 | 西与賀小学校前線 | 西与賀小学校校門前の市道 | 反射鋲の設置 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
74 | 西与賀小 | 西与賀5 | H26 | 市町村道 | 相応津東線・相応津中央線 | 高太郎交差点～西与賀町相応津～丸目 | 路肩（路側帯）の設置・拡幅 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
75 | 西与賀小 | 西与賀6 | H26 | 市町村道 | 相応津東線・相応津中央線 | 高太郎交差点～西与賀町相応津～丸目 | 路面標示（法定外標識含む）,減速用のドット表示 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
76 | 西与賀小 | 西与賀7 | H26 | 主要地方道 | 西与賀佐賀線 | 相応津鹿子線交差地点 | 横断歩道の新設 | 公安委員会 | 対策済み
77 | 西与賀小 | 西与賀8 | H27 | 市町村道 | 高太郎善座橋線 | JAさが西与賀地区ライスセンターより北の交差点 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
78 | 嘉瀬小 | 嘉瀬1 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 207号 | 嘉瀬元町交差点の東西の路線 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
79 | 嘉瀬小 | 嘉瀬2 | H24 | 一般県道 | 十五中原線 | 新町公民館～国道４４４号 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
80 | 嘉瀬小 | 嘉瀬3 | H24 | 一般県道 | 十五中原線 | 学校北門前横断歩道 | 信号機の設置検討 | 公安委員会 | 対策済み
81 | 嘉瀬小 | 嘉瀬4 | H25 | 一般県道 | 十五中原線(嘉瀬新町) | 嘉瀬新町交差点より北 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
82 | 嘉瀬小 | 嘉瀬5 | H26 | 一般国道（指定区間外） | 国道２０７号線・扇町有重線 | 扇町交差点のセブンイレブンの歩道 | 車道分離標（ラバーポール）の設置,境界用のポール設置 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
83 | 嘉瀬小 | 嘉瀬6 | H29 | 一般国道（指定区間外） | 国道２０７号線 | 扇町交差点～嘉瀬元町交差点 | 歩道の設置・拡幅,横断歩道の標示補修 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
84 | 嘉瀬小 | 嘉瀬7 | R1 | 市町村道 | 鍋島停車場線 | 嘉瀬町大字中原 好生館南西の十字路 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
85 | 嘉瀬小 | 嘉瀬8 | R1 | 市町村道 | 国道207号線・一本松中原線交差点 | 国道207号に接道する小池病院西側の市道 | カーブミラー設置 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
86 | 嘉瀬小 | 嘉瀬14 | R2 | 一般県道 | 十五中原線 | 嘉瀬小学校北 | 道路施設（舗装等）の修繕 | 道路管理者(土木事務所) | R4年度以降
87 | 嘉瀬小 | 嘉瀬15 | R3 | 市町村道 | 元町北島線 | 元町交差点から北 約１００ｍの間 | カラー舗装 | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
88 | 嘉瀬小 | 嘉瀬16 | R3 | 一般県道 | 鍋島停車場線 | 扇町交差点から北 | 歩道拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
89 | 巨勢小 | 巨勢1 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道264号 | 巨勢小学校南西・学校東橋から東 | 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
90 | 巨勢小 | 巨勢2 | H24 | 市町村道 | 高尾小路東線外 | 高尾小路公民館分館からローソンまで | 通学路の変更 | 教育委員会 | 対策済み
91 | 巨勢小 | 巨勢3 | H24 | 市町村道 | 牛島橋榎木橋線 | 下新村橋から牛島下公民館付近 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
92 | 巨勢小 | 巨勢4 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道264号 | 高尾小路公民館分館からローソンまで | 指定方向外進行禁止規制の実施 | 公安委員会 | 対策済み
93 | 巨勢小 | 巨勢5 | H24 | 市町村道 | 牛島下交差点 | 下新村橋から牛島下公民館付近 | 灯器の視覚制限化 | 公安委員会 | 対策済み
94 | 巨勢小 | 巨勢6 | H25 | 一般国道（指定区間外） | 国道264号（修理田） | 道﨑 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
95 | 巨勢小 | 巨勢7 | H25 | 一般県道 | 佐賀環状東線 | 牛島宿信号～枝吉東信号 | 路肩（路側帯）の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
96 | 巨勢小 | 巨勢8 | H26 | 市町村道 | 高尾小路修理田線 | 高尾宿橋の横断歩道 | 横断歩道の表示補修 | 公安委員会 | 対策済み
97 | 巨勢小 | 巨勢9 | H26 | 市町村道 | 高尾小路修理田線 | 高尾宿橋から高尾小路公民館に向かう通学路 | 標識の移設 | 公安委員会 | 対策済み
98 | 巨勢小 | 巨勢10 | H26 | 市町村道 | 高尾小路修理田線 | 高尾宿橋から高尾小路公民館に向かう通学路 | 標示（横断歩道及び法定外表示を除く）の塗り直し | 公安委員会 | 対策済み
99 | 巨勢小 | 巨勢11 | H26 | 市町村道 | 高尾小路修理田線 | 高尾宿橋から高尾小路公民館に向かう通学路 | 路面標示、外側線の引き直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
100 | 巨勢小 | 巨勢12 | H26 | 市町村道 | 下新村東線 | 牛島下信号から東、パチンコ店に挟まれた道路 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
101 | 巨勢小 | 巨勢13 | R1 | 市町村道 | 下新村東線 | 牛島下信号から東、パチンコ店に挟まれた道路 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
102 | 巨勢小 | 巨勢21 | R2 | 一般国道（指定区間外） | 国道264号線 | 牛島宿交差点 | 通学路の変更 | 教育委員会 | 対策済み
103 | 巨勢小 | 巨勢22 | R2 | 一般国道（指定区間外） | 国道264号線 | 巨勢小東側国道沿いの北側歩道 | 防護柵の設置 | 教育委員会 | 対策済み
104 | 巨勢小 | 巨勢23 | R2 | 市町村道 | 高尾小路修理田線 | 高尾宿橋から高尾小路公民館に向かう通学路 | 通学路の変更 | 教育委員会 | 対策済み
105 | 兵庫小 | 兵庫1 | H24 | 市町村道 | 兵庫小学校西線・兵庫小学校中線外２路線 | 学校西門から県道薬師丸佐賀停車場線までの道路 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
106 | 兵庫小 | 兵庫2 | H24 | 市町村道 | 若宮西中野線 | 学校北側道路の喜兵衛橋から西 | 外側線塗り直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
107 | 兵庫小 | 兵庫3 | H24 | 市町村道 | 薬師丸佐賀停車場線 | ＪＡさがニュー夢咲支所付近交差点 | 信号機の設置検討 | 公安委員会 | 対策済み
108 | 兵庫小 | 兵庫4 | H24 | 市町村道 | 若宮中野線 | 学校北側道路の喜兵衛橋から西 | 横断歩道の標示補修 | 公安委員会 | 対策済み
109 | 兵庫小 | 兵庫5 | H25 | 一般県道 | 薬師丸佐賀停車場線（下渕） | 下渕国道34号線北 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
110 | 兵庫小 | 兵庫6 | H26 | 市町村道 | 下村西中野線 | 兵庫町郵便局前 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
111 | 兵庫小 | 兵庫7 | H26 | 市町村道 | 若宮東渕線 | 巨瀬川沿い道路 | 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）, | 道路管理者（市町村） | 対策済み
112 | 兵庫小 | 兵庫8 | H26 | 主要地方道 | 佐賀脊振線 | 伊賀屋駅西側の踏切より北方面 | 路面標示、外側線の引き直し,路面表示 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
113 | 兵庫小 | 兵庫9 | H26 | 市町村道 | 土井大財線 | ゆめタウン西側出入り口前の歩道 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
114 | 兵庫小 | 兵庫10 | H29 | 一般県道 | 薬師丸佐賀停車場線 | 上村病院～兵庫団地 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
115 | 兵庫小 | 兵庫14 | R2 | 市町村道 | 若宮西中野線 | 兵庫小学校北側道路 | 横断歩道の新設 | 公安委員会 | 対策済み
116 | 兵庫小 | 兵庫15 | R3 | 市町村道 | 若宮西中野線 | 兵庫小学校北側道路 | 交通取り締まり | 公安委員会 | 対策済み
117 | 兵庫小 | 兵庫16 | R3 | 市町村道 | 渕東西線 | 西渕交差点北 | 歩道の新設 | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
118 | 高木瀬小 | 高木瀬1 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道263号 | 高木瀬公民館前三叉路 | 道路照明の設置 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
119 | 高木瀬小 | 高木瀬2 | H24 | 市町村道 | 高木瀬小学校前線 | 学校南側市道 | 路肩（路側帯）の設置・拡幅,カラー舗装化 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
120 | 高木瀬小 | 高木瀬3 | H24 | 市町村道 | 高木瀬小学校前線 | 学校南市道 | 交通安全指導,交通規制遵守の呼びかけ | 教育委員会 | 対策済み
121 | 高木瀬小 | 高木瀬4 | H24 | 市町村道 | 川原屋敷線・高木幹線 | 高木公民館北の交差点 | 路面標示（法定外標識含む） | 道路管理者（市町村） | 対策済み
122 | 高木瀬小 | 高木瀬5 | H26 | 市町村道 | 高木瀬小学校前線 | 学校南東交差点 | 路面標示、外側線の引き直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
123 | 高木瀬小 | 高木瀬6 | H26 | 市町村道 | 川原屋敷線 | 高木公園付近 | 道路穴の補修 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
124 | 高木瀬小 | 高木瀬7 | H26 | 市町村道 | 川原屋敷線 | 高木公園付近 | 横断歩道の表示補修,横断歩道・一時停止線の補修 | 公安委員会 | 対策済み
125 | 高木瀬小 | 高木瀬8 | H30 | 一般国道（指定区間外） | 国道263号 | 日の出二丁目（総合運動場東） | 歩道の拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
126 | 高木瀬小 | 高木瀬9 | R1 | 市町村道 | 高木瀬小学校裏線 | 学校東門の東側 | カーブミラー設置 | 教育委員会 | R4年度以降
127 | 高木瀬小 | 高木瀬24 | R2 | 市町村道 | 高木瀬小学校前線 | 学校南側市道 | 路面標示（法定外標識含む） | 道路管理者（市町村） | 対策済み
128 | 高木瀬小 | 高木瀬25 | R3 | 市町村道 | 八幡宮西線、寄人高木線 | 高木瀬小前南側道路～正法寺正門前～上髙木方面 | 白線及びカラー舗装 | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
129 | 北川副小 | 北川副1 | H24 | 市町村道 | 八田古賀線 | 南佐賀自動車学校付近南佐賀交差点 | 道路反射鏡の設置 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
130 | 北川副小 | 北川副2 | H24 | 市町村道 | 武藤北線 | 警察宿舎から南 | 道路反射鏡の設置 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
131 | 北川副小 | 北川副3 | H24 | 市町村道 | 川副中央幹線 | 新郷本町交差点から南 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
132 | 北川副小 | 北川副4 | H30 | 市町村道 | 水ヶ江新郷線 | 南佐賀一丁目、水ケ江五丁目 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
133 | 北川副小 | 北川副5 | H30 | 市町村道 | 小学校西Ｔ字路近く | 小学校西Ｔ字路近く | 植栽の剪定 | 教育委員会 | 対策済み
134 | 北川副小 | 北川副6 | H30 | 市町村道 | 小学校西敷地内 | 小学校西敷地内 | 植栽の剪定 | 教育委員会 | 対策済み
135 | 本庄小 | 本庄1 | H24 | 市町村道 | 東寺小路中線 | 東光寺付近 | 植栽剪定依頼 | 教育委員会 | 対策済み
136 | 本庄小 | 本庄2 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 208号 | 佐大南交差点 | 立番継続 | 教育委員会 | 対策済み
137 | 本庄小 | 本庄3 | H24 | 一般県道 | 東与賀佐賀線 | 鹿子交差点付近から南 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
138 | 本庄小 | 本庄4 | H24 | 一般県道 | 東与賀佐賀線 | 鹿子交差点 | 横断歩道の標示補修 | 公安委員会 | 対策済み
139 | 本庄小 | 本庄5 | H25 | 一般県道 | 東与賀佐賀線(本庄) | 鹿子交差点付近から南 | 新設・バイパス | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
140 | 本庄小 | 本庄6 | H25 | 市町村道 | 城西３号線外２路線 | 鹿子交差点付近から南 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
141 | 本庄小 | 本庄7 | H26 | 一般県道 | 東与賀佐賀線 | 鹿子交差点付近から南 | 信号機の設置,信号機の新設（押ボタン） | 公安委員会 | 対策済み
142 | 本庄小 | 本庄8 | H28 | 一般県道 | 西与賀佐賀線 | 萵苣木橋付近を中心とした６６１ｍ | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
143 | 本庄小 | 本庄9 | H29 | 市町村道 | 大井樋緑ヶ丘線 | 佐賀南警察署～本庄公園 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
144 | 本庄小 | 本庄24 | R2 | 一般県道 | 東与賀佐賀線 | 学校から南側にのびる県道 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者(土木事務所) | 対策済み
145 | 本庄小 | 本庄25 | R3 | 一般県道 | 東与賀佐賀線 | セブンイレブン鹿子店より南側県道 | カラー舗装検討、注意喚起表示検討 | 道路管理者(土木事務所) | R4年度以降
146 | 本庄小 | 本庄26 | R3 | 一般県道 | 東与賀佐賀線 | 佐賀大学附属特別支援学校南道路 | 路面標示 | 道路管理者(土木事務所) | 対策済み
147 | 鍋島小 | 鍋島1 | H24 | 市町村道 | 鍋島小学校前線 | 学校南側の道路 | 外側線塗り直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
148 | 鍋島小 | 鍋島2 | H24 | 市町村道 | 角目植木線佐賀市外側線 | 角目～植木団地付近 | 外側線設置 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
149 | 鍋島小 | 鍋島3 | H24 | 市町村道 | 角目増田線 | 鍋島小東側歩道橋 | 横断歩道橋の塗り替え | 道路管理者（市町村） | 対策済み
150 | 鍋島小 | 鍋島4 | H24 | 市町村道 | 鍋島小学校前線 | 学校南側の道路 | 立番の強化 | 教育委員会 | 対策済み
151 | 鍋島小 | 鍋島5 | H24 | 市町村道 | 角目植木線 | 角目～植木団地付近 | 立番の強化 | 教育委員会 | 対策済み
152 | 鍋島小 | 鍋島6 | H24 | 市町村道 | 角目増田線 | 小学校南東交差点 | 立番の強化 | 教育委員会 | 対策済み
153 | 鍋島小 | 鍋島7 | H24 | 市町村道 | 角田増田線 | 学校南側の道路 | 一方通行規制の検討 | 公安委員会 | 対策済み
154 | 鍋島小 | 鍋島8 | H24 | 市町村道 | 鍋島小学校前線 | 鍋島小学校東 | 信号機の設置検討 | 公安委員会 | 対策済み
155 | 鍋島小 | 鍋島9 | H24 | 市町村道 | 角田増田線 | 角目～植木団地付近 | 標識の新設,30キロ規制表示の追加 | 公安委員会 | 対策済み
156 | 鍋島小 | 鍋島10 | H24 | 市町村道 | 鍋島3丁目のゾーン | 鍋島3丁目 | ゾーン３０ | 公安委員会 | 対策済み
157 | 鍋島小 | 鍋島11 | H24 | 市町村道 | 角田増田線 | 学校南側の道路 | 標識の移設 | 公安委員会 | 対策済み
158 | 鍋島小 | 鍋島12 | H24 | 市町村道 | 鍋島小学校前線 | 佐賀市鍋島町森田学校南を東西に走る道路 | 自転車横断帯の表示補修 | 公安委員会 | 対策済み
159 | 鍋島小 | 鍋島13 | H24 | 市町村道 | 角目植木線 | 角目～植木団地付近 | 標識の補修,最高速度標識の補修 | 公安委員会 | 対策済み
160 | 鍋島小 | 鍋島14 | H26 | 市町村道 | 角目植木線 | 佐賀市鍋島町八戸溝２４７－２の三叉路 | 標示（横断歩道及び法定外表示を除く）の塗り直し,カーブミラーの調整 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
161 | 鍋島小 | 鍋島15 | H26 | 市町村道 | 角目植木線 | 佐賀市鍋島町八戸溝２４７－２の三叉路 | 横断歩道の表示補修 | 公安委員会 | 対策済み
162 | 鍋島小 | 鍋島16 | H26 | 市町村道 | 鍋島小学校前線 | 鍋島小学校南西交差点付近 | 標識の新設 | 公安委員会 | 対策済み
163 | 鍋島小 | 鍋島17 | H26 | 一般県道 | 松尾佐賀停車場線 | 佐賀市鍋島町森田学校南を東西に走る道路 | 路面標示、外側線の引き直し,外側線の補修・道路の凹凸補修 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
164 | 鍋島小 | 鍋島18 | H26 | 市町村道 | 角目増田線 | 鍋島小学校東側道路 | 路面標示、外側線の引き直し,自転車通行帯を示す白線の延長 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
165 | 鍋島小 | 鍋島19 | H26 | 市町村道 | 角田増田線 | 溝口商店東 | 自転車横断帯と停止禁止部分のライン補修 | 公安委員会 | 対策済み
166 | 鍋島小 | 鍋島20 | H26 | 市町村道 | 鍋島小学校前線 | 学校南側の道路 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
167 | 鍋島小 | 鍋島21 | H27 | 市町村道 | 鍋島小学校前線 | 鍋島小南西 川崎自工 横 | 横断歩道の移設 | 公安委員会 | 対策済み
168 | 鍋島小 | 鍋島22 | R1 | 市町村道 | 鍋島小学校前線 | 鍋島小南西 川崎自工 横 | 路側帯のカラー舗装化 | 道理管理者（市町村） | 対策済み
169 | 鍋島小 | 鍋島23 | R1 | 市町村道 | 鍋島小学校前線 | 鍋島小南西 川崎自工 横 | 横断歩道の新設 | 公安委員会 | 対策済み
170 | 鍋島小 | 鍋島26 | R3 | 市町村道 | 鍋島小学校前線 | 鍋島小学校前 | 交通取締強化 | 公安委員会 | 対策済み
171 | 鍋島小 | 鍋島27 | R3 | 市町村道 | 角目植木線 | 角目 | 交通取締強化 | 公安委員会 | 対策済み
172 | 金立小 | 金立1 | H24 | 主要地方道 | 佐賀川久保鳥栖線 | 金立町大字金立金立養護学校入口交差点付近 | 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
173 | 金立小 | 金立2 | H24 | 市町村道 | 千布久富線 | 金立小学校南側市道 | 外側線塗り直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
174 | 金立小 | 金立3 | H24 | 市町村道 | 千布久富線 | 金立小学校南側市道 | 通学路の変更 | 教育委員会 | 対策済み
175 | 金立小 | 金立4 | H24 | 市町村道 | 千布久富線 | 金立小学校南側市道 | 指定方向外進行禁止規制の実施 | 公安委員会 | 対策済み
176 | 金立小 | 金立5 | H26 | 市町村道 | 東千布百石線 | 金立公民館北三叉路 | 横断歩道の新設 | 公安委員会 | 対策済み
177 | 金立小 | 金立6 | H26 | 一般県道 | 佐賀外環状線 | 徳永地区から念仏橋の土手道路 | 警戒標識、表示等の設置,警戒標識、表示等の設置 | 設置道路管理者（土木事務所） | 対策済み
178 | 金立小 | 金立7 | H26 | 一般県道 | 佐賀外環状線 | 徳永地区から念仏橋の土手道路 | 路面標示、外側線の引き直し | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
179 | 久保泉小 | 久保泉1 | H24 | 市町村道 | 上和泉川久保線 | 川久保交差点から南、嬉野材木店からの小道 | 外側線塗り直し,ポストコーン設置 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
180 | 久保泉小 | 久保泉2 | H24 | 市町村道 | 上和泉川久保線 | 川久保交差点から南、嬉野材木店からの小道 | 立番継続 | 教育委員会 | 対策済み
181 | 久保泉小 | 久保泉3 | H24 | 市町村道 | 佐賀川久保鳥栖線 | 川久保交差点西寺付近の交差点 | 立番継続 | 教育委員会 | 対策済み
182 | 久保泉小 | 久保泉4 | H24 | 主要地方道 | 佐賀脊振線 | 上和泉公民館・大川酒店前の横断歩道 | 立番継続 | 教育委員会 | 対策済み
183 | 久保泉小 | 久保泉5 | H24 | 主要地方道 | 佐賀背振線 | 川久保交差点 | 標識の補修,横断歩道の標識大型化 | 公安委員会 | 対策済み
184 | 久保泉小 | 久保泉6 | H24 | 主要地方道 | 佐賀脊振線 | 上和泉公民館・大川酒店前の横断歩道 | 信号機の設置 | 公安委員会 | 対策済み
185 | 久保泉小 | 久保泉7 | H24 | 主要地方道 | 佐賀背振線 | 川久保交差点西寺付近の交差点 | 標識の新設,指定方向外標識の単独設置 | 公安委員会 | 対策済み
186 | 久保泉小 | 久保泉8 | H26 | 主要地方道 | 佐賀脊振線 | 上和泉公民館・大川酒店前の横断歩道 | 信号機の設置,信号機の新設（押ボタン） | 公安委員会 | 対策済み
187 | 久保泉小 | 久保泉9 | H26 | 主要地方道 | 佐賀脊振線 | 川久保警察駐在所から北側 | 草刈り、除草対策 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
188 | 久保泉小 | 久保泉10 | H26 | 主要地方道 | 佐賀脊振線 | 川久保警察駐在所から北側 | 路面標示、外側線の引き直し,外側線の補修 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
189 | 久保泉小 | 久保泉11 | H26 | 主要地方道 | 佐賀脊振線 | 川久保警察駐在所から北側 | カーブミラー・発光鋲の設置検討 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
190 | 久保泉小 | 久保泉12 | H26 | 主要地方道 | 佐賀外環状線 | 久保和泉第2工業団地入口から東側 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
191 | 久保泉小 | 久保泉13 | H27 | 市町村道 | 上和泉川久保線 | 佐賀市久保泉小学校東側 | 歩道の設置・拡幅,はみ禁の廃止 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
192 | 久保泉小 | 久保泉20 | R3 | 主要地方道 | 佐賀川久保鳥栖線 | 川久保交差点 西 | 歩道拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
193 | 久保泉小 | 久保泉21 | R3 | 主要地方道 | 佐賀脊振線 | 川久保交差点 北 | 路肩拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
194 | 芙蓉小 | 芙蓉1 | H24 | 市町村道 | 古賀中地線 | 蓮池町大字小松地内芙蓉校北側道路鷹匠橋より東 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
195 | 芙蓉小 | 芙蓉2 | H26 | 市町村道 | 小松幹線 | 出雲神社東側の道路 | 植栽剪定依頼,防犯灯の設置を自治会に依頼 | 教育委員会 | 対策済み
196 | 芙蓉小 | 芙蓉3 | H26 | 市町村道 | 蒲東蒲田津線 | 旧田中酒造周辺の道路 | 通学路の変更,変更の検討 | 教育委員会 | 対策済み
197 | 芙蓉小 | 芙蓉4 | H26 | 市町村道 | 小松幹線 | 小松の道路 | 路面標示（法定外標識含む）,矢印の路面表示 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
198 | 芙蓉小 | 芙蓉5 | H26 | 市町村道 | 小松幹線 | 小松の道路 | 崩壊の危険性がある建物所有者への撤去依頼自治会に依頼 | 教育委員会 | 対策済み
199 | 芙蓉小 | 芙蓉6 | H27 | 市町村道 | 小松城内線 | 芙蓉校西門のさきにある交差点 | 標示（横断歩道及び法定外表示を除く）の塗り直し | 公安委員会 | 対策済み
200 | 芙蓉小 | 芙蓉11 | R3 | 主要地方道 | 市武諸富線 | ポムドール付近 | 路肩拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
201 | 新栄小 | 新栄1 | H24 | 市町村道 | 大財町北島線 | どん３の森南より新栄小北 | バリアフリー化 | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
202 | 新栄小 | 新栄2 | H24 | 市町村道 | 天祐３号線 | 佐賀北高校東 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
203 | 新栄小 | 新栄3 | H24 | 市町村道 | 新栄小学校東線 | マルサ付近交差点 | 路面標示（法定外標識含む） | 道路管理者（市町村） | 対策済み
204 | 新栄小 | 新栄4 | H24 | 市町村道 | 新栄小学校東線 | マルサ付近交差点 | 立番実施 | 教育委員会 | 対策済み
205 | 新栄小 | 新栄5 | H24 | 市町村道 | 新栄小学校東線・天祐八戸線 | 旧新栄公民館付近三叉路 | 路面標示（法定外標識含む） | 道路管理者（市町村） | 対策済み
206 | 新栄小 | 新栄6 | H24 | 市町村道 | 新栄小学校東線・天祐八戸線 | 旧新栄公民館付近三叉路 | 立番実施 | 教育委員会 | 対策済み
207 | 新栄小 | 新栄7 | H24 | 市町村道 | 大財北町北島線×新栄小学校東線 | マルサ付近交差点 | 一時停止規制の実施 | 公安委員会 | 対策済み
208 | 新栄小 | 新栄8 | H24 | 市町村道 | 大財北町北島線×新栄小学校東線 | マルサ付近交差点 | 標識の移設,大型車両進入予告標識の移設 | 公安委員会 | 対策済み
209 | 新栄小 | 新栄9 | H24 | 市町村道 | 天祐八戸線×新栄小学校東線 | 旧新栄公民館付近三叉路 | 標識の移設,横断歩道標識移設 | 公安委員会 | 対策済み
210 | 新栄小 | 新栄10 | R1 | 市町村道 | 新栄小学校東線・天祐八戸線交差点 | 旧新栄公民館付近三叉路 | 横断歩道の塗り直し | 公安委員会 | 対策済み
211 | 新栄小 | 新栄11 | R1 | 市町村道 | 新栄小学校東線・天祐八戸線交差点 | 旧新栄公民館付近三叉路 | 横断歩道カラー舗装 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
212 | 新栄小 | 新栄14 | R2 | 市町村道 | 新栄小学校東線・天祐八戸線交差点 | 旧新栄公民館付近三叉路 | 横断歩道の塗り直し | 公安委員会 | 対策済み
213 | 新栄小 | 新栄15 | R3 | 市町村道 | 天祐八戸線 | 虹の橋公園西側市道 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
214 | 新栄小 | 新栄16 | R3 | 市町村道 | 大財町北島線 | 新栄小北側市道 | 歩行者、自転車をポストコーンで分離 | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
215 | 新栄小 | 新栄17 | R3 | 市町村道 | 八戸天祐線 | 佐賀北高校から南にできた市道：北校から南に約１００ｍ地点の交差点。 | 交通安全指導 | 教育委員会 | R4年度以降
216 | 新栄小 | 新栄18 | R3 | 市町村道 | 大財町北島線 | 新栄西コープからセブンイレブンに渡る横断歩道 | 横断歩道の塗り直し | 公安委員会 | 対策済み
217 | 新栄小 | 新栄19 | R3 | 市町村道 | 大財町北島線 | 中折入口交差点 | 信号のＬＥＤ化 | 公安委員会 | R4年度以降
218 | 若楠小 | 若楠1 | H24 | 一般国道（指定区間） | 34号 | 若宮三丁目くら寿司若宮店前国道３４号線側道 | 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） | 道路管理者（直轄） | 対策済み
219 | 若楠小 | 若楠2 | H24 | 市町村道 | 若宮神社北線 | 若楠小入口交差点南側～ローソン若宮二丁目店南側 | 外側線塗り直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
220 | 若楠小 | 若楠3 | H24 | 市町村道 | 陸運事務所南線 | 若楠二丁目地内スエツグ薬局から東 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
221 | 若楠小 | 若楠4 | H24 | 市町村道 | 若宮神社北線 | 若楠小入口交差点南側～ローソン若宮二丁目店南側 | 指定方向外進行禁止規制の実施 | 公安委員会 | 対策済み
222 | 若楠小 | 若楠5 | H24 | 市町村道 | 若宮神社北線 | 若楠小入口交差点南側～ローソン若宮二丁目店南側 | 一時停止規制の実施 | 公安委員会 | 対策済み
223 | 若楠小 | 若楠6 | H30 | 市町村道 | 東高木木角線 | 高木瀬西三丁目、若楠三丁目 | 歩道の設置・拡幅、街路事業にて整備 | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
224 | 若楠小 | 若楠10 | R2 | 市町村道 | 総合運動場高木団地線 | 若楠小学校北側道路 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
225 | 若楠小 | 若楠11 | R3 | 市町村道 | 八丁畷北線 | 八丁畷高架下交差点付近 | 白線及びカラー舗装 | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
226 | 開成小 | 開成1 | H24 | 市町村道 | 東新庄角目線 | 学校南門～開成保育園付近 | 外側線塗り直し,防護柵設置 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
227 | 開成小 | 開成2 | H24 | 一般県道 | 鍋島停車場山田線 | 江頭団地～開成保育園付近まで | 路肩（路側帯）の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
228 | 開成小 | 開成3 | H24 | 市町村道 | 江頭西渕線 | 佐賀八戸溝郵便局前交差点 | 路面標示（法定外標識含む） | 道路管理者（市町村） | 対策済み
229 | 開成小 | 開成4 | H24 | 一般県道 | 鍋島停車場山田線 | 江頭団地～開成保育園付近まで | 一方通行規制の検討 | 公安委員会 | 対策済み
230 | 開成小 | 開成5 | H24 | 市町村道 | 江頭西渕線 | 佐賀八戸溝郵便局前交差点 | 信号機の設置検討 | 公安委員会 | 対策済み
231 | 開成小 | 開成6 | H26 | 一般県道 | 鍋島停車場東山田線 | 江頭東通学路 | 草刈り、除草対策 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
232 | 開成小 | 開成7 | H26 | 一般県道 | 鍋島停車場東山田線 | 江頭東通学路 | グレーチング・金属蓋の補修 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
233 | 開成小 | 開成8 | H26 | 市町村道 | 八戸溝線・新村南幹線 | 新村川周辺 | 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） | 道路管理者（市町村） | 対策済み
234 | 開成小 | 開成9 | H26 | 市町村道 | 江頭西渕線 | 八戸溝郵便局前交差点 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
235 | 開成小 | 開成10 | H28 | 一般県道 | 松尾佐賀停車場線 | 八戸溝南交差点東480ｍ | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
236 | 開成小 | 開成17 | R3 | 市町村道 | 東新庄角目線、新村江頭線 | 開成小南～ゴルフ場 | ガードパイプ設置 | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
237 | 諸富北小 | 諸富北1 | H24 | 一般県道 | 諸富西島線 | 諸富町大字徳富地内大津橋北の交差点 | 信号機の設置 | 公安委員会 | 対策済み
238 | 諸富北小 | 諸富北2 | H24 | 一般県道 | 諸富西島線 | 諸富町大字徳富地内大津橋北の交差点 | 横断歩道の新設,（信号機の設置にて完了） | 公安委員会 | 対策済み
239 | 諸富北小 | 諸富北3 | H26 | 一般国道（指定区間外） | 国道２０８号・諸富１号線 | 新村交差点東三叉路(園田時計店前) | 横断歩道の表示補修 | 公安委員会 | 対策済み
240 | 諸富北小 | 諸富北4 | H26 | 一般国道（指定区間外） | 国道２０８号・諸富１号線 | 新村交差点東三叉路(園田時計店前) | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
241 | 諸富北小 | 諸富北5 | H26 | 一般国道（指定区間外） | 国道２０８号 | 諸富橋の歩行者通路 | 横断歩道の表示補修 | 公安委員会 | 対策済み
242 | 諸富北小 | 諸富北6 | H26 | 一般国道（指定区間外） | 国道２０８号 | 諸富橋の歩行者通路 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
243 | 諸富南小 | 諸富南1 | H24 | 市町村道 | 寺井橋南小学校線 | 諸富南小学校東側道路 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
244 | 諸富南小 | 諸富南2 | H24 | 市町村道 | 山領長井手線 | 山領公民館南の三叉路付近 | 外側線塗り直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
245 | 諸富南小 | 諸富南3 | H24 | 市町村道 | 上下諸富鉄橋展望公園線 | 妙光寺前 | 標識の新設,横断歩道ありの道路標示 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
246 | 諸富南小 | 諸富南4 | H24 | 市町村道 | 山領長井手線 | 山領公民館南の三叉路付近 | 横断歩道の新設 | 公安委員会 | 対策済み
247 | 諸富南小 | 諸富南5 | H25 | 一般県道 | 大詫間光法線(光法) | 国道208号合流～樋口青果 | 路肩（路側帯）の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
248 | 諸富南小 | 諸富南6 | H26 | 市町村道 | 寺井橋南小学校線 | 諸富南小学校東側道路 | 通学路の変更 | 教育委員会 | 対策済み
249 | 諸富南小 | 諸富南7 | H26 | 市町村道 | 山領長井手線 | 山領公民館南の三叉路付近 | 横断歩道の表示補修 | 公安委員会 | 対策済み
250 | 諸富南小 | 諸富南8 | H30 | 市町村道 | 寺井橋南小学校線 | 諏訪鉄工東 | 防護柵の設置（歩行者用） | 道路管理者（市町村） | 対策済み
251 | 諸富南小 | 諸富南14 | R3 | 市町村道 | 山領三重線 | 国道208号の溝口橋西交差点より南約200ＭのＴ字路 | 学童注意の設置、Tマークの設置検討 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
252 | 諸富南小 | 諸富南15 | R3 | 主要地方道 | 佐賀外環状線 | 諸富南小学校交差点 | 信号のＬＥＤ化 | 公安委員会 | R4年度以降
253 | 春日小 | 春日1 | H24 | 市町村道 | 尼寺春日線 | 学校北側道路 | 側溝蓋設置 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
254 | 春日小 | 春日2 | H24 | 市町村道 | 尼寺中央線 | 尼寺交差点付近 | 段差解消、外側線塗り直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
255 | 春日小 | 春日3 | H24 | 市町村道 | 国分北原線 | 築山団地西側 | 外側線塗り直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
256 | 春日小 | 春日4 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道２６３号線 | 尼寺交差点付近 | 信号制御機の移設検討 | 公安委員会 | 対策済み
257 | 春日小 | 春日5 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道２６３号線 | 尼寺交差点付近 | 標識の移設,車両進入禁止標識の移設 | 公安委員会 | 対策済み
258 | 春日小 | 春日6 | H30 | 一般国道（指定区間外） | 国道２６３号線 | 尼寺南小路交差点南西 | 歩道の設置・拡幅（水路のグレーチング蓋掛け） | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
259 | 春日小 | 春日7 | R1 | 市町村道 | 尼寺中央線 | 尼寺交差点付近 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
260 | 春日小 | 春日13 | R2 | 市町村道 | 東町線 | 春日小東側道路 | 路面標示（評定外標識含む） | 道路管理者（市町村） | 対策済み
261 | 春日小 | 春日14 | R3 | 一般国道（指定区間外） | 国道２６３号線 | 佐賀市大和町大字尼寺２５７０－１ | 交通規制要望の検討 | 教育委員会 | 対策済み
262 | 春日小 | 春日15 | R3 | 市町村道 | 東町福島線 | 佐賀市大和町尼寺付近 | カラー舗装検討、スクールゾーン表示検討 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
263 | 春日小 | 春日16 | R3 | 市町村道 | 東町線 | 佐賀市大和町尼寺付近 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
264 | 春日小 | 春日17 | R3 | 主要地方道 | 佐賀外環状線 | 佐賀市大和町尼寺付近 | カラー舗装塗り直し、ガードパイプ設置検討 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
265 | 川上小 | 川上1 | H24 | 市町村道 | 川上中央線 | 川上小学校北側道路 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
266 | 川上小 | 川上2 | H24 | 市町村道 | 池上線 | 大和町大字池上地内 | 外側線塗り直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
267 | 川上小 | 川上3 | H24 | 市町村道 | 江熊野２号線 | 大和特別支援学校東側 | 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） | 道路管理者（市町村） | 対策済み
268 | 川上小 | 川上4 | H24 | 市町村道 | 江熊野２号線 | 大和特別支援学校東側 | 草刈り、除草対策 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
269 | 川上小 | 川上5 | H24 | 主要地方道 | 佐賀外環状線（旧道） | 川上小学校北側道路 | 標示（横断歩道及び法定外表示を除く）の塗り直し,最高速度30km規制の標示補修 | 公安委員会 | 対策済み
270 | 川上小 | 川上6 | H26 | 市町村道 | 於保大久保線 | 川上小学校西側 | 路面表示の検討 | 公安委員会 | 対策済み
271 | 川上小 | 川上7 | H26 | 市町村道 | 池上線・池上上於保線 | 川上小学校西側 | 立番継続 | 教育委員会 | 対策済み
272 | 川上小 | 川上8 | H30 | 一般県道 | 川上牛津線 | 川上小南に至る８８０ｍ | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
273 | 松梅小 | 松梅1 | H24 | 一般県道 | 広滝大和富士線 | 田中三叉路周辺 | 伐採、側溝清掃 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
274 | 松梅小 | 松梅2 | H24 | 市町村道 | 四十坊井手口線 | 桟敷町地内 | 区画線設置 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
275 | 松梅小 | 松梅3 | H26 | 一般県道 | 広滝大和富士線（大ﾉ瀬） | 名尾方面の道路大の瀬バス停から西側道路 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
276 | 松梅小 | 松梅4 | H26 | 一般県道 | 広滝大和富士線（富士神社前） | 名尾方面の道路富士神社前 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
277 | 松梅小 | 松梅5 | H26 | 一般県道 | 広滝大和富士線（蓮福寺前） | 名尾方面の道路蓮福寺の前 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
278 | 松梅小 | 松梅6 | H26 | 一般県道 | 広滝大和富士線 | 名尾方面の道路蓮福寺の前 | 草刈り、除草対策 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
279 | 松梅小 | 松梅7 | H26 | 一般県道 | 広滝大和富士線 | 名尾方面の道路蓮福寺の前 | コケ対策（水止め・日陰対策） | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
280 | 松梅小 | 松梅9 | R2 | 一般県道 | 広滝大和富士線（蓮福寺前） | 名尾方面の道路蓮福寺の前 | 道路反射鏡の移設 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
281 | 春日北小 | 春日北1 | H24 | 市町村道 | 久池井中央線 | 大和町大字久池井地内点滅信号から東 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
282 | 春日北小 | 春日北2 | H24 | 市町村道 | 久池井中央線 | 大和町大字久池井地内栄玉大和店から西側 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
283 | 春日北小 | 春日北3 | H24 | 市町村道 | 久池井中央線 | 大和町大字久池井地内栄玉大和店から東側 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
284 | 春日北小 | 春日北4 | H26 | 市町村道 | 久池井中央線 | 大和町大字久池井地内点滅信号から東 | 外側線塗り直し,ラインの補修 | 公安委員会 | 対策済み
285 | 春日北小 | 春日北5 | H26 | 市町村道 | 久池井中央線 | 大和町大字久池井地内点滅信号から東 | 立番継続 | 教育委員会 | 対策済み
286 | 春日北小 | 春日北6 | H26 | 市町村道 | 久池井中央線 | 生鮮横丁より西側の道路沿い | 立番継続 | 教育委員会 | 対策済み
287 | 春日北小 | 春日北7 | H26 | 市町村道 | 久池井中央線 | 生鮮横丁より西側の道路沿い | 路面標示、外側線の引き直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
288 | 春日北小 | 春日北8 | R2 | 市町村道 | 北原野口線 | 春日運動広場横，学校から北に向かう道路 | 道路施設（舗装等）の修繕 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
289 | 春日北小 | 春日北9 | R2 | 市町村道 | 久池井小川線 北原野口線 | 学校前交差点 | 横断歩道の塗り直し | 公安委員会 | 対策済み
290 | 春日北小 | 春日北10 | R2 | 市町村道 | 久池井中央線 尼寺春日線 | 中島屋南交差点 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
291 | 春日北小 | 春日北11 | R2 | 市町村道 | 久池井小川線 | 学校前道路全般 | 道路施設（舗装等）の修繕 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
292 | 春日北小 | 春日北12 | R2 | 市町村道 | 久池井小川線 | 学校前道路全般 | 速度取り締まり | 公安委員会 | 対策済み
293 | 春日北小 | 春日北13 | R3 | 市町村道 | 北原野口線 | 春日運動広場横，学校から北に向かう道路 | 排水対策検討 | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
294 | 春日北小 | 春日北14 | R3 | 市町村道 | 久池井中央線 | 文雅～ようどう館大和 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
295 | 春日北小 | 春日北15 | R3 | 市町村道 | 久池井中央線、尼寺春日線 | 中島屋南交差点 | 横断歩道の塗り直し | 公安委員会 | 対策済み
296 | 春日北小 | 春日北16 | R3 | 市町村道 | 久池井小川線 | 学校前道路全般 | 部分舗装による排水対策 | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
297 | 春日北小 | 春日北17 | R3 | 市町村道 | 北原今村線 | 春日北公民館東側道路を南に向かった大福ラーメン前交差点 | カラー舗装、路面標示 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
298 | 富士南小 | 富士南1 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道３２３号 | 学校南の変則三叉路付近 | 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）,ガードレール設置 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
299 | 富士南小 | 富士南2 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道３２３号 | 富士建設前市道および国道３２３号 | 外側線設置 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
300 | 富士南小 | 富士南3 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道３２３号 | 富士建設前市道および国道３２３号 | 草刈り、除草対策 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
301 | 富士南小 | 富士南4 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道３２３号 | 富士カントリークラブ出入口・ファミリーマート北 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
302 | 富士南小 | 富士南5 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道３２３号 | 富士カントリークラブ出入口・ファミリーマート北 | 横断歩道の標示補修 | 公安委員会 | 対策済み
303 | 富士南小 | 富士南6 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道３２３号 | 富士建設前市道および国道３２３号 | 横断歩道の標示補修 | 公安委員会 | 対策済み
304 | 富士南小 | 富士南7 | H24 | 市町村道 | 国道３２３号 | 夢千鳥看板前 | 横断歩道の標示補修 | 公安委員会 | 対策済み
305 | 富士南小 | 富士南8 | H25 | 一般県道 | 松尾湯の原線(小副川) | 富士小学校東側 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
306 | 富士小 | 富士1 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道３２３号 | 小学校東側国道 | 路肩（路側帯）の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
307 | 富士小 | 富士2 | H24 | 市町村道 | 矢櫃ダムサイト線 | 須田トンネル南交差点 | 路面標示（法定外標識含む） | 道路管理者（市町村） | 対策済み
308 | 富士小 | 富士3 | H27 | 一般国道（指定区間外） | 国道３２３号 | 国道３２３号合流地点手前30ｍ付近 | バス停の新設 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
309 | 富士小 | 富士4 | H30 | 一般国道（指定区間外） | 国道３２３号 | 親水公園駐車場付近 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
310 | 富士小 | 富士5 | H30 | 一般国道（指定区間外） | 国道３２３号 | 日なた地区対岸付近 | 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
311 | 富士小 | 富士6 | H30 | 一般国道（指定区間外） | 国道３２３号 | 内野ＪＡスタンド付近 | 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
312 | 北山小 | 北山1 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道３２３号 | 栗並三叉路付近 | 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
313 | 北山小 | 北山2 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道３２３号 | 中原地区～下無津呂 | 横断歩道の表示補修,横断歩道・一時停止線の補修 | 公安委員会 | 対策済み
314 | 北山小 | 北山3 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道３２３号 | 中原地区～下無津呂 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
315 | 北山小 | 北山4 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道３２３号 | 下田橋付近 | 警戒標識、表示等の設置 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
316 | 北山小 | 北山5 | R3 | 一般国道（指定区間外） | 国道３２３号 | 国道３２３号線沿いの通学路 | 歩道の設置 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
317 | 北山東部小 | 北山東部1 | H24 | 一般県道 | 三瀬栗並線 | 富士町大字古場妙見橋付近から学校まで | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
318 | 北山東部小 | 北山東部2 | H24 | 一般県道 | 三瀬栗並線 | 富士町大字古場レイクサイド北山桜台別荘付近 | 法面防災対策 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
319 | 北山東部小 | 北山東部3 | H24 | 一般県道 | 三瀬栗並線 | 小学校西から妙見宮までの道路 | 植栽の剪定 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
320 | 北山東部小 | 北山東部4 | R2 | 一般県道 | 三瀬栗並線 | さと山から下合瀬公民館の区間 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
321 | 三瀬小 | 三瀬1 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道２６３号 | まっちゃんの東側 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
322 | 三瀬小 | 三瀬2 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道２６３号 | パン屋ベルボアーズ付近 | 外側線設置 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
323 | 三瀬小 | 三瀬3 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道２６３号 | まっちゃんの東側 | 立番継続 | 教育委員会 | 対策済み
324 | 三瀬小 | 三瀬4 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道２６３号 | 三瀬小学校正門前 | 立番継続 | 教育委員会 | 対策済み
325 | 三瀬小 | 三瀬5 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道２６３号 | まっちゃんの東側 | 信号機の設置検討 | 公安委員会 | 対策済み
326 | 三瀬小 | 三瀬6 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道２６３号 | 三瀬小学校正門前 | 信号機の設置検討 | 公安委員会 | 対策済み
327 | 三瀬小 | 三瀬7 | H25 | 一般国道（指定区間外） | 263号(今原) | 今原 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
328 | 三瀬小 | 三瀬8 | H25 | 市町村道 | 中原三瀬線(広瀬) | 広瀬 | 路肩（路側帯）の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
329 | 三瀬小 | 三瀬9 | H26 | 一般国道（指定区間外） | 国道２６３号線 | パン屋ベルボアーズ付近 | 通学路の変更,下道を通行する | 教育委員会 | 対策済み
330 | 三瀬小 | 三瀬10 | H26 | 一般国道（指定区間外） | 国道２６３号線 | まっちゃんの東側 | 信号機の設置検討 | 公安委員会 | 対策済み
331 | 三瀬小 | 三瀬13 | R3 | 市町村道 | 岸高今原線 | 今原～釜頭 | パトロール強化 | 公安委員会 | 対策済み
332 | 中川副小 | 中川副1 | H24 | 市町村道 | 上早西線 | 正念寺西側 | 通学路の変更 | 教育委員会 | 対策済み
333 | 中川副小 | 中川副2 | H24 | 市町村道 | 崎ヶ江東線 | セブンイレブン佐賀早津江橋店南 | 外側線塗り直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
334 | 中川副小 | 中川副3 | H24 | 一般県道 | 大詫間光法停車場線 | 光法交差点から南に約500ｍ付近 | 外側線塗り直し | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
335 | 中川副小 | 中川副4 | H27 | 市町村道 | 東古賀崎ヶ江線 | 中川副小学校北信号から北に延びる道路 | 路面標示、外側線の引き直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
336 | 中川副小 | 中川副5 | H27 | 一般県道 | 佐賀外環状線 | 中川副小学校北信号交差点から西側 | 草刈り、除草対策,安全指導の徹底 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
337 | 中川副小 | 中川副6 | H29 | 市町村道 | 米納津和崎線 | 中川副小学校～南側 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
338 | 中川副小 | 中川副7 | H29 | 市町村道 | 中川副小南東線 | 中川副小学校～南側 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
339 | 中川副小 | 中川副8 | H30 | 一般国道（指定区間外） | 国道４４４号線 | 小学校東 交番～郵便局 | 防護柵の設置（車両用防護柵、自転車歩行者用） | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
340 | 中川副小 | 中川副12 | R3 | 市町村道 | 東古賀崎ヶ江線 | 中川副小西側の東古賀へ向かう道路途中の橋 | 白線の塗り直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
341 | 中川副小 | 中川副13 | R3 | 市町村道 | 東古賀崎ヶ江線 | 中川副小西側の東古賀へ向かう道路 | 白線の塗り直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
342 | 大詫間小 | 大詫間1 | H24 | 一般県道 | 大詫間大川線 | 学校から北への路線 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
343 | 大詫間小 | 大詫間2 | H24 | 一般県道 | 大詫間大川線 | ＪＡ佐城大詫間付近 | バリアフリー化 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
344 | 大詫間小 | 大詫間3 | H24 | 一般県道 | 大詫間大川線 | 学校から北への路線 | 路肩（路側帯）の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
345 | 大詫間小 | 大詫間4 | H24 | 一般県道 | 大詫間大川線 | 森永設備から南のＳ字カーブ | 警戒標識、表示等の設置 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
346 | 大詫間小 | 大詫間5 | H24 | 一般県道 | 大詫間大川線 | 学校から北への路線 | 最高速度規制の実施 | 公安委員会 | 対策済み
347 | 大詫間小 | 大詫間6 | H27 | 一般県道 | 県道大詫間大川線 | 学校南県道Ｓ字カーブ | 警戒標識、表示等の設置,木のせり出し部分の撤去 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
348 | 南川副小 | 南川副1 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道４４４号 | 犬井道交差点 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
349 | 南川副小 | 南川副2 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道４４４号 | 佐賀市鹿江犬井道交差点より南 | ゼブラゾーン設置 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
350 | 南川副小 | 南川副3 | H24 | 市町村道 | 小学校南線 | 小鹿幼稚園から東 | 警戒標識、表示等の設置 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
351 | 南川副小 | 南川副4 | H24 | 市町村道 | 道久北３号線 | 佐賀市鹿江犬井道交差点より南 | 側溝蓋補修（２箇所） | 道路管理者（市町村） | 対策済み
352 | 南川副小 | 南川副5 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道４４４号 | 犬井道交差点 | 車道分離標（ラバーポール）の設置 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
353 | 南川副小 | 南川副6 | H24 | 一般国道（指定区間外） | 国道４４４号 | 佐賀市鹿江犬井道交差点より南 | 駒止ブロックの補修 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
354 | 南川副小 | 南川副7 | H27 | 一般国道（指定区間外） | 国道４４４号 | 増田歯科医院西側 | 警戒標識、表示等の設置 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
355 | 南川副小 | 南川副8 | H27 | 一般国道（指定区間外） | 国道４４４号 | 竹八冷凍工場南側 | 警戒標識、表示等の設置, | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
356 | 南川副小 | 南川副9 | H27 | 市町村道 | 役場下の宮線 | 佐賀市鹿江犬井道交差点より南 | 歩道の設置・拡幅,安全指導の徹底 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
357 | 南川副小 | 南川副10 | H30 | 市町村道 | 鹿江南２号線 | 川副中北東交差点北 | 防護柵の設置 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
358 | 南川副小 | 南川副16 | R2 | 市町村道 | 田中北2号線（444号との交差点） | 南川副小学校西側道路 | 道路反射鏡の取替え | 道路管理者(市町村) | 対策済み
359 | 南川副小 | 南川副17 | R2 | 一般国道（指定区間外） | 国道４４４号 | 小学校南線との交差点 | 交差点等のカラー舗装化 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
360 | 南川副小 | 南川副18 | R2 | 市町村道 | 小学校南線 | 444号との交差点 | 道路反射鏡の取替え | 道路管理者(市町村) | 対策済み
361 | 南川副小 | 南川副19 | R2 | 一般国道（指定区間外） | ４４４号線 | 犬井道交差点から東 | 警戒標識、標示等の設置 | 道路管理者(土木事務所） | 対策済み
362 | 南川副小 | 南川副20 | R3 | 市町村道 | 小学校南線 | 小鹿幼稚園から東 | 歩道拡幅 | 道路管理者(市町村) | R4年度以降
363 | 南川副小 | 南川副21 | R3 | 市町村道 | 役場下の宮線 | 佐賀市鹿江犬井道交差点より南 | 外側線の塗り直し | 道路管理者(市町村) | 対策済み
364 | 南川副小 | 南川副22 | R3 | 市町村道 | 咾分北線 | 咾分交差点西 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
365 | 南川副小 | 南川副23 | R3 | 一般国道（指定区間外） | ４４４号線 | 南部消防署前 | 路肩拡幅 | 道路管理者(土木事務所） | R4年度以降
366 | 西川副小 | 西川副1 | H24 | 主要地方道 | 佐賀外環状線 | ナフコ南佐賀店から良寛橋付近 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
367 | 西川副小 | 西川副2 | H24 | 市町村道 | 佐房鰡江線 | 学校南側道路 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
368 | 西川副小 | 西川副3 | H24 | 市町村道 | 佐房鰡江線 | 学校南側道路 | 一方通行規制（新設・延伸） | 公安委員会 | 対策済み
369 | 西川副小 | 西川副4 | H24 | 主要地方道 | 佐賀外環状線 | 立土井橋交差点から東 | 側溝蓋補修（２箇所） | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
370 | 西川副小 | 西川副5 | H27 | 一般県道 | 佐賀外環状 | 立土井橋信号～空港大橋南（ナフコ）の区間 | 車道分離標（ラバーポール）の設置 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
371 | 西川副小 | 西川副6 | H27 | 市町村道 | 佐房鰡江線 | 西古賀交差点から東側道路 | 駒止ブロックの補修 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
372 | 西川副小 | 西川副7 | H27 | 一般県道 | 佐賀空港線 | 広江交差点から北側道路（バス停まで） | 警戒標識、表示等の設置 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
373 | 西川副小 | 西川副8 | H27 | 一般国道（指定区間外） | 佐賀空港線 | 広江交差点から鶴田眼科 | 警戒標識、表示等の設置, | 道路管理者（市町村） | 対策済み
374 | 西川副小 | 西川副9 | R1 | 市町村道 | 南里小々森線 | 学校近辺の点滅信号より南 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
375 | 西川副小 | 西川副15 | R3 | 市町村道 | 南里小々森線 | 学校西方面点滅信号から南方面 | 交通取締の実施 | 公安委員会 | 対策済み
376 | 西川副小 | 西川副16 | R3 | 一般国道（指定区間外） | ４４４号線 | 国道４４４号線小々森地区に至る横断歩道から西側に至る歩道 | カラー舗装 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
377 | 東与賀小 | 東与賀1 | H24 | 一般県道 | 東与賀佐賀線 | 上古賀バス停付近 | 立番実施 | 教育委員会 | 対策済み
378 | 東与賀小 | 東与賀2 | H24 | 市町村道 | 中飯盛新村土井線 | 南商工会東与賀支所東側交差点～小学校 | 警戒標識、表示等の設置,スピード落とせ路面標示 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
379 | 東与賀小 | 東与賀3 | H24 | 市町村道 | 下古賀年徳線 | 観音堂西側道路 | 警戒標識、表示等の設置,スピード落とせ路面標示 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
380 | 東与賀小 | 東与賀4 | H24 | 市町村道 | 市道下古賀年徳線 | 観音堂西側道路 | 歩道の設置・拡幅 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
381 | 東与賀小 | 東与賀5 | H24 | 市町村道 | 中飯森新村土井線 | 南商工会東与賀支所東側交差点～小学校 | 最高速度規制の実施 | 公安委員会 | 対策済み
382 | 東与賀小 | 東与賀6 | H24 | 主要地方道 | 東与賀佐賀線 | 上古賀バス停付近 | 横断歩道の表示補修 | 公安委員会 | 対策済み
383 | 東与賀小 | 東与賀7 | H24 | 主要地方道 | 佐賀空港線 | 末次信号よりひとつ南側の交差点 | 押しボタン設置位置 | 公安委員会 | 対策済み
384 | 東与賀小 | 東与賀8 | H24 | 市町村道 | 中飯森新村土井線 | 南商工会東与賀支所東側交差点～小学校 | 横断歩道の表示補修 | 公安委員会 | 対策済み
385 | 東与賀小 | 東与賀14 | R1 | 市町村道 | 中飯盛新村土井線 | 佐賀市東与賀町大字田中435-1 | 横断歩道の塗り直し | 公安委員会 | 対策済み
386 | 東与賀小 | 東与賀20 | R3 | 一般県道 | 東与賀佐賀線 | 下古賀 志波歯科 前三叉路付近カーブ | 路面標示、カラー舗装の検討 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
387 | 思斉小 | 思斉1 | H24 | 主要地方道 | 佐賀外環状線 | 円光院から北 | バリアフリー化 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
388 | 思斉小 | 思斉2 | H24 | 主要地方道 | 佐賀外環状線 | 円光院から北 | 植栽剪定依頼 | 教育委員会 | 対策済み
389 | 思斉小 | 思斉3 | H24 | 主要地方道 | 佐賀外環状線 | 学校正門～南のデイリー付近 | 歩道の設置・拡幅,道路改良（両側歩道） | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
390 | 思斉小 | 思斉4 | H24 | 主要地方道 | 佐賀外環状線 | 学校正門～南のデイリー付近 | はみ禁の標示補修 | 公安委員会 | 対策済み
391 | 思斉小 | 思斉5 | H24 | 主要地方道 | 佐賀外環状線 | 学校正門～南のデイリー付近 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
392 | 思斉小 | 思斉6 | H25 | 一般国道（指定区間外） | 207号 | 久保田宿 | 交差点改良 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
393 | 思斉小 | 思斉20 | R2 | 市町村道 | 新田快万1号線（鷹匠道） | 思斉中西門クリーク公園から北側道路 通称「鷹匠(たかじょう)道(みち)」 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
394 | 思斉小 | 思斉21 | R3 | 市町村道 | 新田快万1号線（鷹匠道） | 思斉中西門クリーク公園から北側道路 通称「鷹匠(たかじょう)道(みち)」 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
395 | 思斉小 | 思斉22 | R3 | 市町村道 | 上新ヶ江森林公園線 | 中副交差点より西約30ｍ付近 | 注意喚起表示 | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
396 | 思斉小 | 思斉23 | R3 | 主要地方道 | 県道４８号線 | 久保田児童センター前信号 | 交通取締の実施 | 公安委員会 | 対策済み
397 | 思斉小 | 思斉24 | R3 | 主要地方道 | 県道４８号線 | 思斉小北～中 | 横断歩道、停止線の塗り直し | 公安委員会 | 対策済み
398 | 成章中 | 成章1 | H26 | 市町村道 | 江頭西渕線 | 東神野交差点から神野公園 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
399 | 成章中 | 成章2 | H26 | 市町村道 | 新村若宮線 | 三溝交差点から西側道路 | 道路照明の設置,街灯設置 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
400 | 城南中 | 城南1 | H26 | 一般国道（指定区間外） | 国道２０８号線 | 城南中学校正門東の歩道 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
401 | 城南中 | 城南2 | H26 | 一般国道（指定区間外） | 国道２０８号線 | ユートク前南佐賀交差点周辺 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
402 | 城南中 | 城南3 | H26 | 一般県道 | 佐賀環状東線 | 南佐賀東交差点周辺 | 道路照明の設置,街灯設置 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
403 | 城南中 | 城南4 | R3 | 一般国道（指定区間） | 国道２０８号線 | 城南中学校正門東の歩道 | 近隣高校への交通安全協力依頼 | 教育委員会 | 対策済み
404 | 昭栄中 | 昭栄1 | H26 | 市町村道 | 八戸天祐線 | 正門前の通り | 路面標示、外側線の引き直し,外側線補修 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
405 | 昭栄中 | 昭栄2 | H26 | 市町村道 | 八戸天祐線 | 白鳩幼稚園前～豊商交差点 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
406 | 昭栄中 | 昭栄3 | H26 | 市町村道 | 天祐八戸線 | 昭栄公園（虹の橋公園）周辺 | 標示（横断歩道及び法定外表示を除く）の塗り直し,一時停止線の補修 | 公安委員会 | 対策済み
407 | 昭栄中 | 昭栄4 | H26 | 市町村道 | 天祐八戸線 | 昭栄公園（虹の橋公園）周辺 | 一方通行（新設・延伸） | 公安委員会 | 対策済み
408 | 昭栄中 | 昭栄5 | R3 | 市町村道 | 中川橋日新小学校前線、八戸天祐線 | 白鳩幼稚園 前三叉路 横尾クリニック前 | とまれ、横断歩道の塗り直し | 公安委員会 | R4年度以降
409 | 昭栄中 | 昭栄6 | R3 | 市町村道 | 与賀町厘外線 | 昭栄中入口交差点南の鳥居 | 植栽の剪定 | 道路管理者（市町村） | R4年度以降
410 | 城東中 | 城東1 | H26 | 一般県道 | 佐賀環状東線 | 玄海橋交差点南の東部環状線三差路 | 植栽の剪定 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
411 | 城東中 | 城東2 | H26 | 市町村道 | 兵庫南区画１３号線 | 城東中西側水路横の道路 | 標示（横断歩道及び法定外表示を除く）の塗り直し,一時停止線の移設 | 公安委員会 | 対策済み
412 | 城東中 | 城東3 | H26 | 市町村道 | 兵庫南区画１３号線 | 城東中西側水路横の道路 | 横断歩道の表示補修 | 公安委員会 | 対策済み
413 | 城東中 | 城東4 | H26 | 市町村道 | 兵庫南区画１３号線 | 城東中西側水路横の道路 | 路面標示、外側線の引き直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
414 | 城東中 | 城東5 | R1 | 市町村道 | 兵庫南区画１３号線 | 城東中西側水路横の道路 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
415 | 城東中 | 城東6 | R1 | 市町村道 | 兵庫南区画１３号線 | 城東中西側水路横の道路 | 横断歩道の補修 | 公安委員会 | 対策済み
416 | 城東中 | 城東7 | R1 | 市町村道 | 兵庫南区画１３号線 | 城東中西側水路横の道路 | 一時停止線の補修 | 公安委員会 | 対策済み
417 | 城東中 | 城東8 | R2 | 市町村道 | 城東中北口前三叉路交差点 | 城東中学校北口入り口前三叉路交差点 | 横断歩道の塗り直し | 公安委員会 | 対策済み
418 | 城東中 | 城東9 | R2 | 市町村道 | 城東中裏線 | 十間堀北橋から環状東通りまでの道路 | 横断歩道の塗り直し | 公安委員会 | 対策済み
419 | 城西中 | 城西1 | H26 | 市町村道 | 西川内西寺小路線 | 高伝寺入口交差点 | 路面標示、外側線の引き直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
420 | 城西中 | 城西2 | H26 | 一般国道（指定区間外） | 国道２０８号・西川内西寺小路線 | 高伝寺入口交差点 | 横断歩道の表示補修,横断歩道・一時停止線の補修 | 公安委員会 | 対策済み
421 | 城西中 | 城西3 | H26 | 一般国道（指定区間外） | 国道２０８号・西川内西寺小路線 | 高伝寺入口交差点 | 縁石・横断防止策の設置し直し | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
422 | 城西中 | 城西4 | H26 | 市町村道 | 溝口正里線 | 城西中学校校門前 | 横断歩道の新設 | 公安委員会 | 対策済み
423 | 城北中 | 城北1 | H26 | 一般国道（指定区間外） | 国道２６３号 | 三本松～佐賀市清掃センター入り口 | 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）,橋の防護柵の変更 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
424 | 城北中 | 城北2 | H26 | 一般国道（指定区間外） | 国道２６３号 | 三本松～佐賀市清掃センター入り口 | 路側帯のカラー舗装化 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
425 | 城北中 | 城北3 | H26 | 一般国道（指定区間外） | 国道２６３号 | 三本松～佐賀市清掃センター入り口 | 勾配角度の調整 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
426 | 城北中 | 城北4 | H26 | 市町村道 | 上高木東渕線 | 高木瀬辻公民館四つ角 | カーブミラーの調整 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
427 | 城北中 | 城北5 | H26 | 市町村道 | 上高木東渕線 | 高木瀬辻公民館四つ角 | 路面標示（法定外標識含む）,減速用のドット表示 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
428 | 金泉中 | 金泉1 | H26 | 市町村道 | 佐賀外環状線・千布久富線 | 金泉中学校南西念仏橋の西側の交差点 | 標示（横断歩道及び法定外表示を除く）の塗り直し,一時停止線を太く引き直し | 公安委員会 | 対策済み
429 | 金泉中 | 金泉2 | H26 | 主要地方道 | 佐賀外環状線・千布久富線 | 金泉中学校南西念仏橋の西側の交差点 | 横断歩道の表示補修 | 公安委員会 | 対策済み
430 | 金泉中 | 金泉3 | H26 | 市町村道 | 千布久富線 | 金泉中学校南西念仏橋の西側の交差点 | 路面標示、外側線の引き直し,外側線の補修 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
431 | 金泉中 | 金泉4 | H26 | 市町村道 | 千布久富線 | 金泉中学校南西念仏橋の西側の交差点 | 路面標示（法定外標識含む）,減速用のドット表示 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
432 | 金泉中 | 金泉5 | H26 | 主要地方道 | 佐賀外環状線 | 金泉中学校南西念仏橋の西側の交差点 | 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）,防護柵・反射材の設置 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
433 | 金泉中 | 金泉6 | H26 | 主要地方道 | 佐賀外環状線 | 金泉中学校南西念仏橋の西側の交差点 | 警戒標識、表示等の設置,5差路標識の設置検討 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
434 | 金泉中 | 金泉7 | H26 | 市町村道 | 佐賀川久保鳥栖線・来迎寺東線 | 金立町大字金立の来迎寺南の横断歩道 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
435 | 金泉中 | 金泉8 | H26 | 市町村道 | 石土井篠木野線 | 金立町大字金立の来迎寺南の横断歩道 | 標示（横断歩道及び法定外表示を除く）の塗り直し,一時停止線の引き直し | 公安委員会 | 対策済み
436 | 金泉中 | 金泉9 | H26 | 市町村道 | 石土井篠木野線 | 金立町大字金立の来迎寺南の横断歩道 | カーブミラーの鏡面変更 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
437 | 鍋島中 | 鍋島中1 | H26 | 一般県道 | 鍋島停車場東山田線 | 東新庄の森田交差点 | 路面標示（法定外標識含む）,減速マークの設置 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
438 | 鍋島中 | 鍋島中2 | H26 | 一般県道 | 鍋島停車場東山田線 | 東新庄の交差点から深川の前の道路 | 路面標示（法定外標識含む）,減速マークの設置検討 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
439 | 鍋島中 | 鍋島中3 | H26 | 一般県道 | 鍋島停車場東山田線 | 東新庄の交差点から深川の前の道路 | 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）,ガードパイプの設置 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
440 | 鍋島中 | 鍋島中4 | H26 | 市町村道 | 角目植木線 | 鍋島小学校前のコンビニから植木団地までの道路 | 保護者への交通マナー遵守の依頼 | 教育委員会 | 対策済み
441 | 諸富中 | 諸富1 | H26 | 市町村道 | 諸富西島線・味の素北裏線 | 徳富一区味の素工場付近 | 防犯灯の設置を自治会に依頼 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
442 | 諸富中 | 諸富2 | H26 | 市町村道 | 諸富公園土師線・役場陣内線 | 太田・土師地区 | 防犯灯の設置を自治会に依頼 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
443 | 諸富中 | 諸富3 | H26 | 市町村道 | 小杭北部線・小杭公園線 | 小杭地区 | 反射鏡の補修 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
444 | 諸富中 | 諸富4 | H26 | 市町村道 | 諸富中学校線 | 諸富中学校西校門前 | カーブミラーの調整 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
445 | 大和中 | 大和1 | H26 | 一般県道 | 川上牛津線 | ローソン（川上店）の通り | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
446 | 大和中 | 大和2 | H26 | 一般県道 | 川上牛津線 | 川上小学校の南通り | 草刈り、除草対策 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
447 | 大和中 | 大和3 | H26 | 市町村道 | 国道２６３号・尼寺中央線 | 春日郵便局前交差点 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
448 | 松梅中 | 松梅10 | R3 | 一般県道 | 広滝大和富士線（蓮福寺前） | 名尾方面の道路、蓮福寺の前 | 植栽の剪定 | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
449 | 松梅中 | 松梅11 | R3 | 一般県道 | 広滝大和富士線（蓮福寺前） | 名尾方面の道路、富士神社下 | 危険箇所確認中 | 教育委員会 | R4年度以降
450 | 川副中 | 川副1 | H27 | 市町村道 | 川副中央幹線 | 犬井道平田分交差点南の歩道 | 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用）,安全指導の徹底 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
451 | 川副中 | 川副2 | H27 | 一般国道（指定区間外） | 国道４４４号 | 小々森入口交差点から広江交差点まで | 路面標示（法定外標識含む）,安全指導の徹底 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
452 | 川副中 | 川副3 | R1 | 市町村道 | 中学校南線 | 川副中学校正門前市道 | 路面標示、外側線の引き直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
453 | 東与賀中 | 東与賀9 | H27 | 一般国道（指定区間外） | 国道４４４号 | 住吉信号と中村信号の間の横断歩道 | 横断歩道の表示補修,歩道の一部再舗装 | 公安委員会 | 対策済み
454 | 東与賀中 | 東与賀10 | H27 | 一般国道（指定区間外） | 国道４４４号 | 搦入口信号の西側の横断歩道 | 警戒標識、表示等の設置,安全指導の徹底 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
455 | 東与賀中 | 東与賀11 | H27 | 一般国道（指定区間外） | 国道４４４号 | 八田江川に架かっている橋西側の横断歩道 | 道路照明の設置,安全指導の徹底 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
456 | 東与賀中 | 東与賀12 | H27 | 一般県道 | 県道東与賀佐賀線 | 下古賀の交差点から、中学校方面への道路 | 道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕,安全指導の徹底 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
457 | 東与賀中 | 東与賀13 | R1 | 市町村道 | 学校今町北線 | 東与賀中学校北側市道 | 路面標示、外側線の引き直し | 道路管理者（市町村） | 対策済み
458 | 思斉中 | 思斉7 | H27 | 一般県道 | 下古賀１ヶ里線 | 思斉小校門付近 狭い歩道 | 交差点改良,交差点等のカラー舗装化 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
459 | 思斉中 | 思斉8 | H27 | 一般県道 | 主要地方道佐賀外環状線 | 思斉小中前信号から北側道路 | 防護柵の設置（車両用防護柵、歩行者自転車用） | 道路管理者（土木事務所） | R4年度以降
460 | 思斉中 | 思斉9 | H27 | 一般県道 | 主要地方道佐賀外環状線 | 有明沿岸道路久保田ＩＣ北側道路 | スクールゾーンの設置 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
461 | 思斉中 | 思斉10 | H28 | 市町村道 | 金丸福島線 | 金丸公民館東約100ｍ丁字交差点 | 路面標示（法定外標識含む）、見通しの悪くなるゴミの撤去 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
462 | 思斉中 | 思斉11 | H29 | 市町村道 | 上新ヶ江森林公園線 | 中副交差点より西約30ｍ付近 | 路面標示（法定外標識含む） | 道路管理者（市町村） | 対策済み
463 | 附属 | 附属1 | H29 | 市町村道 | 南堀端東線 | 南堀端東線、城内筋違橋線 交差付近 | 植栽剪定依頼,交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
464 | 盲 | 盲1 | H24 | 市町村道 | 大財町北島線 | 佐賀北高校東交差点 | 信号機の調整 | 公安委員会 | 対策済み
465 | 聾 | 聾1 | H24 | 主要地方道 | 鍋島停車場東山田線 | ろう学校校門前 | 立番の強化 | 教育委員会 | 対策済み

## 防犯
通学路合同点検箇所、対策一覧表（防犯）
令和4年3月31日時点
※対策内容ベース（同じ個所でも対策内容別に掲載）
※Ｈ30点検は現状の点検、集約方法と異なっていたため、内容等未記載箇所あり
連番 | 学校名 | 番号 | 点検年次 | 箇所名・住所名 | 対策内容 | 対策実施主体 | 対策年度
1 | 勧興小 | 勧興防犯1 | H30 | 多布施１丁目から２丁目 | 通学路の再設定 | 教委委員会
2 | 勧興小 | 勧興防犯1 | R2 | 多布施川東側土手・西側土手,佐工高から護国神社付近 | 防犯灯設置検討 | 教育委員会 | 対策済み
3 | 勧興小 | 勧興防犯1 | R3 | 多布施川東側土手・西側土手,佐工高から護国神社付近 | パトロール強化 不審者情報の看板手配（防犯協会） | 公安委員会 | 対策済み
4 | 循誘小 | 循誘防犯1 | H30 | 循誘公民館西側の道路 | 登下校時の防犯指導 | 教育委員会 | 対策済み
5 | 日新小 | 日新防犯1 | H30 | 西田代１丁目、住宅街道路、佐賀女子短大さわらび寮北側の細い道 | パトロール強化 | 公安委員会 教育委員会 | 対策済み
6 | 日新小 | 日新防犯2 | H30 | 昭栄公園の周囲の道路 | パトロール強化 | 教育委員会 | 対策済み
7 | 日新小 | 日新防犯3 | H30 | 日新小東側出入り口 | 日新小東門にカーブミラーの設置要望 | 道路管理者（市） | 対策済み
8 | 日新小 | 日新防犯1 | R1 | 西田代１丁目の住宅街道路,佐賀女子短大さわらび寮北側の細い道 | 防犯指導 | 教育委員会 | 対策済み
9 | 日新小 | 日新防犯3 | R1 | 日新小東側出入り口 | カーブミラー設置 | 教育委員会 | R1年度
10 | 赤松小 | 赤松防犯1 | H30 | 水ヶ江４丁目 | パトロール強化,こども110番強化依頼 | 公安委員会 | 対策済み
11 | 赤松小 | 赤松防犯2 | H30 | 水ケ江６丁目古賀公園周辺道路 | パトロール強化 | 公安委員会 | 対策済み
12 | 赤松小 | 赤松防犯3 | H30 | 城内２丁目路地 | 地元自治会・こども１１０番の家に見守り活動強化依頼 | 教育委員会 | 対策済み
13 | 赤松小 | 赤松防犯3 | R1 | 城内２丁目路地 | 110番の家周知,通学指導 | 教育委員会 | 対策済み
14 | 神野小 | 神野防犯1 | H30 | 多布施団地周辺 | パトロール強化 | 公安委員会 | 対策済み
15 | 神野小 | 神野防犯2 | H30 | 佐賀新聞社裏の細い道 | 通学路ではない,注意喚起 | 教育委員会 | 対策済み
16 | 神野小 | 神野防犯3 | H30 | 南側校門付近の歩道側植栽 | 樹木の伐採 | 土木事務所 | 対策済み
17 | 西与賀小 | 西与賀防犯1 | H30 | 高太郎付近,ブルースタジアムから元相応間 | 桜の剪定依頼 | 農政協
18 | 西与賀小 | 西与賀防犯2 | H30 | 高太郎・紀水苑付近 | 西側路側帯のカラー舗装検討,有明海沿岸道路の完成を見て再検討。 | 道路管理者
19 | 西与賀小 | 西与賀防犯3 | H30 | 高柳公民館周辺・城西中学校跡地 | ブロック塀撤去・樹木管理を要請,路側帯に白線検討 | 道路管理者
20 | 西与賀小 | 西与賀防犯4 | H30 | 県営城西団地内の公園,旧集会所，倉庫付近 | 旧集会所撤去予定,樹木・植栽の管理伐採
21 | 巨勢小 | 巨勢防犯1 | H30 | 牛島宿交差点 | 見守り活動継続 | 公安委員会 教育委員会 | 対策済み
22 | 巨勢小 | 巨勢防犯2 | H30 | 巨勢小南東学校東橋から東 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
23 | 巨勢小 | 巨勢防犯3 | H30 | 下新村橋から牛島下公民館付近 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
24 | 巨勢小 | 巨勢防犯1 | R1 | 牛島宿交差点 | 通学路変更の検討 | 教育委員会 | 対策済み
25 | 巨勢小 | 巨勢防犯2 | R1 | 巨勢小南東学校東橋から東 | 舗装補修,外側線引き直し | 道路管理者(市町村) | 対策済み
26 | 兵庫小 | 兵庫防犯1 | H30 | 若宮地下道 | 東側の北に子ども110番の家検討,防犯指導強化 | 教育委員会 | 対策済み
27 | 兵庫小 | 兵庫防犯2 | H30 | 下渕地下道 | パトロール強化 | 公安委員会 | 対策済み
28 | 兵庫小 | 兵庫防犯3 | H30 | 堀立地下道 | あまり使わないように指導している | 教育委員会 | 対策済み
29 | 兵庫小 | 兵庫防犯4 | H30 | パッケ－ジプラザ南からとんぼ橋下にかけて | 街灯設置検討 | 教育委員会 | 対策済み
30 | 兵庫小 | 兵庫防犯5 | H30 | 牟田
31 | 兵庫小 | 兵庫防犯4 | R1 | パッケ－ジプラザ南からとんぼ橋下にかけて | 防犯指導 | 教育委員会 | 対策済み
32 | 兵庫小 | 兵庫防犯1 | R2 | 若宮地下道 | 照明の自動点灯確認 | 道路管理者(市町村) | 対策済み
33 | 兵庫小 | 兵庫防犯2 | R2 | 下渕地下道 | 照明の自動点灯確認 | 道路管理者(市町村) | 対策済み
34 | 兵庫小 | 兵庫防犯3 | R2 | 堀立地下道 | 照明の自動点灯確認 | 道路管理者(市町村) | 対策済み
35 | 兵庫小 | 兵庫防犯4 | R2 | パッケージプラザ南からとんぼ橋下にかけて | パトロール強化 街灯設置の要望 | 公安委員会 教育委員会 | 対策済み
36 | 兵庫小 | 兵庫防犯5 | R2 R3 | 牟 田 | 通学路の見回り 街灯設置の要望 | 公安委員会 教育委員会 | 対策済み
37 | 兵庫小 | 兵庫防犯1 | R3 | 若宮地下道 | パトロール強化 | 公安委員会 | 対策済み
38 | 兵庫小 | 兵庫防犯2 | R3 | 下渕地下道 | パトロール強化 | 公安委員会 | 対策済み
39 | 兵庫小 | 兵庫防犯3 | R3 | 堀立地下道 | パトロール強化 | 公安委員会 | 対策済み
40 | 兵庫小 | 兵庫防犯4 | R3 | パッケージプラザ南からとんぼ橋下にかけて | パトロール範囲拡大 | 公安委員会 | 対策済み
41 | 高木瀬小 | 高木瀬防犯1 | H30 | 高木瀬東5丁目,高木瀬小学校北側用水路 | 水入りタンク設置検討 | 教育委員会
42 | 高木瀬小 | 高木瀬防犯2 | H30 | 高木瀬東3丁目,正法寺北側西側道路 | 防犯教育 | 教育委員会 | 対策済み
43 | 高木瀬小 | 高木瀬防犯3 | H30 | 浄蔭寺周辺 | 防犯教育 | 教育委員会 | 対策済み
44 | 高木瀬小 | 高木瀬防犯4 | H30 | 東高木７６４、緑化センター周辺 | 防犯教育 | 教育委員会 | 対策済み
45 | 北川副小 | 北川副防犯1 | H30 | 水ヶ江６丁目,愛の泉西側・古賀公園西側 | 街灯設置済,LEDに変更済,樹木剪定済・清掃済 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
46 | 北川副小 | 北川副防犯2 | H30 | 枝吉橋東側 | 道路北側にも街灯設置済,LEDに変更済 | 道路管理者（市町村） | 対策済み
47 | 北川副小 | 北川副防犯3 | H30 | 南佐賀駅跡付近,南佐賀東交差点付近 | 通学路ではない,定期的に巡回済 | 教育委員会 | 対策済み
48 | 北川副小 | 北川副防犯4 | H30 | 南佐賀３丁目,南佐賀団地南側 | 街灯設置済 | 道路管理者(市町村) | 対策済み
49 | 北川副小 | 北川副防犯5 | H30 | 光法新町,薬局前横断歩道 | 現在通学路として使用していない,北側の信号がある横断歩道を利用 | 教育委員会 | 対策済み
50 | 北川副小 | 北川副防犯6 | H30 | 光法,角町公民館横道路 | 街灯設置済 | 道路管理者(市町村) | 対策済み
51 | 北川副小 | 北川副防犯7 | H30 | 新郷,栗嶋神社東側 | 街灯設置済,横断歩道設置済 | 道路管理者 | 対策済み
52 | 北川副小 | 北川副防犯8 | H30 | 増田宿交差点 北西側の石積み
53 | 北川副小 | 北川副防犯1 | R1 | 水ヶ江６丁目,愛の泉西側,古賀公園西側 | ガードパイプ変更検討,防犯指導 | 教育委員会 | 対策済み
54 | 北川副小 | 北川副防犯4？ | R1 | 南佐賀３丁目,南佐賀団地南側市道 | 通学路変更検討 | 教育委員会 | 対策済み
55 | 北川副小 | 北川副防犯6？ | R1 | 光法,角町公民館横道路 | 詳細確認 | 道路管理者(市町村) | R1年度
56 | 本庄小 | 本庄防犯1 | H30 | 東寺小路公園
57 | 本庄小 | 本庄防犯2 | H30 | 寺小路公民館から南にのびる道
58 | 本庄小 | 本庄防犯3 | H30 | 本庄公園から東にのびる農道 | 街灯設置検討。 | 教育委員会 道路管理者（市町村）
59 | 本庄小 | 本庄防犯4 | H30 | 末次公民館付近
60 | 本庄小 | 本庄防犯5 | H30 | 袋公民館
61 | 本庄小 | 本庄防犯6 | H30 | 正里団地から東へ２００ｍほどにある正里の神社 | 通学路ではない。
62 | 本庄小 | 本庄防犯7 | H30 | 溝口公民館沿いの道
63 | 本庄小 | 本庄防犯8 | H30 | ヤマダ電機の南、西のエリア | 通学路ではない。
64 | 本庄小 | 本庄防犯7 | R2 | 溝口公民館沿いの道 | 交番に周知 青パト依頼,集団登校・子ども110番の家等交通安全指導 | 公安委員会 教育委員会 | 対策済み
65 | 本庄小 | 本庄防犯7 | R3 | 溝口公民館沿いの道 | パトロール強化、不審者情報表示等の検討、防犯指導 | 公安委員会 教育委員会 | 対策済み
66 | 金立小 | 金立防犯1 | H30 | 児童養護施設聖華園の西側方面 | 防犯パトロールの強化,防犯指導 | 公安委員会 教育委員会 | 対策済み
67 | 久保泉小 | 久保泉防犯1 | H30 | 久保泉小学校西門から出て西側に向かう道路 | 防犯カメラの設置希望
68 | 久保泉小 | 久保泉防犯2 | H30 | 佐賀大学農学部附属アグリ創生教育研究センター前の道路 | 街灯のLEDへの変更検討,防犯カメラの設置希望
69 | 久保泉小 | 久保泉防犯3 | H30 | 久保泉工業団地北,かきのき公園
70 | 久保泉小 | 久保泉防犯4 | H30 | 川久保警察駐在所から北側
71 | 久保泉小 | 久保泉防犯1 | R1 | 久保泉小学校西門から出て西側に向かう道路 | 見守り継続 | 公安委員会 教育委員会 | 対策済み
72 | 久保泉小 | 久保泉防犯2 | R1 | 佐賀大学農学部附属アグリ創生教育研究センター前の道路 | 定期的な除草の実施,街灯設置協議 | 道路管理者（土木事務所） 教育委員会 | 対策済み
73 | 久保泉小 | 久保泉防犯3 | R1 | 久保泉工業団地北､かきのき公園 | 交通安全指導 | 教育委員会 | 対策済み
74 | 久保泉小 | 久保泉防犯4 | R1 | 川久保警察駐在所から北側 | 路肩の土・草の除去,通学路迂回検討 | 道路管理者（土木事務所） 教育委員会 | 対策済み
75 | 新栄小 | 新栄防犯1 | H30 | 天祐職員宿舎駐車場周辺 | 通学指導,通学路ではない,ボランティアの週1巡回強化依頼 | 教育委員会 | 対策済み
76 | 新栄小 | 新栄防犯2 | H30 | 佐賀少年鑑別所塀の周り | 巡回強化依頼 | 教育委員会 佐賀少年鑑別所 | 対策済み
77 | 若楠小 | 若楠防犯1 | H30 | 若楠地下道 | 見守り活動実施 | 教育委員会 | 対策済み
78 | 諸富北小 | 諸富北防犯1 | H30 | 諸富町徳富,48号線沿いの桜小道 | 伐採検討
79 | 諸富北小 | 諸富北防犯2 | H30 | 諸富町大堂村 | 除草の要望有り
80 | 諸富北小 | 諸富北防犯3 | H30 | 陣内方面へ向かう道,諸富町陣内 | 除草の要望有り
81 | 諸富北小 | 諸富北防犯4 | H30 | 諸富町上大津,学校から諸富幼稚園への向かっていく小道 | 見守り隊から諸富北幼稚園に園児の送迎時の対応について話をする | 教育委員会
82 | 諸富北小 | 諸富北防犯5 | H30 | 大津の信号より南へ50ｍ程の所にある公園,諸富町徳富 | 樹木伐採,防犯指導強化 | 南部建設事務所 教育委員会
83 | 諸富北小 | 諸富北防犯6 | H30 | 諸富町徳富,諸富公園の遊具付近 | 樹木伐採,防犯指導・下校指導強化 | 南部建設事務所 教育委員会 | 対策済み
84 | 諸富北小 | 諸富北防犯7 | H30 | 諸富町徳富,味の素北を東西に走る県道 | 草の伐採の要望有り
85 | 諸富北小 | 諸富北防犯4 | R1 | 学校から諸富幼稚園への向かっていく小道(北幼稚園東) | 車の不法侵入等の実状があれば警察に相談 | 教育委員会 | 対策済み
86 | 春日小 | 春日防犯1 | H30 | 春日線の東側道路
87 | 春日小 | 春日防犯2 | H30 | 尼寺交差点,交差点から東への道路 | カラー舗装検討 | 道路管理者 | 対策済み
88 | 春日小 | 春日防犯3 | H30 | 南小路交差点南西角 | 春日6と被る | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
89 | 春日小 | 春日防犯1 | R1 | 春日線の東側道路 | カラー舗装検討 | 道路管理者
90 | 春日小 | 春日防犯2 | R1 | 尼寺交差点から東への道路 | カラー舗装予定 | 道路管理者 | 対策済み
91 | 川上小 | 川上防犯1 | H30 | 高架下の通路
92 | 松梅小 | 松梅防犯1 | H30 | セブンイレブン（大字梅野）よりも南側の道及び弁財天橋南側 | 樹木伐採,街灯設置検討 | 土木事務所
93 | 松梅小 | 松梅防犯2 | H30 | 三反田交差点から中学校までの区間 | 歩道設置・カラー舗装検討 | 土木事務所
94 | 松梅小 | 松梅防犯3 | H30 | 四十坊公民館付近の通学路 | 街灯設置検討
95 | 松梅小 | 松梅防犯4 | H30 | ２０９号線（広滝大和富士線） | カーブミラー設置予定
96 | 松梅小 | 松梅防犯5 | H30 | 三反田交差点北 地下道 | 街灯設置検討
97 | 松梅小 | 松梅防犯2 | R1 | 三反田交差点から中学校までの区間 | 通学路ではない | ― | ―
98 | 松梅小 | 松梅防犯5 | R1 | 三反田交差点北 地下道 | 照明灯設置検討 | 道路管理者 | 対策済み
99 | 松梅小 | 松梅防犯1 | R2 | セブンイレブン（大字梅野）より南側の道 | 防犯灯設置者確認,増設等協議 | 道路管理者（土木事務所） 教育委員会 | 対策済み
100 | 松梅小 | 松梅防犯5 | R2 | 三反田交差点北 地下道 | 地下道の管理者確認,街灯等の検討 | 道路管理者（土木事務所） | 対策済み
101 | 春日北小 | 春日北防犯1 | H30 R1 | 久池井点滅信号から東方向への区間 | 横断歩道の塗り直し | 公安委員会 | 対策済み
102 | 春日北小 | 春日北防犯2 | H30 R2 | 春日北小の北に面した道路。学校の西部のバイパス。 | 横断歩道の塗り直し,車線間（直進と右折の間）の区画線塗り直し,タイヤのくぼみへの対策検討 | 公安委員会 道路管理者 | 対策済み
103 | 富士小 | 富士防犯1 | H30 | 古湯方面へ行くバス停「小関橋」の横 | ラバーコーン設置検討 | 土木事務所
104 | 富士小 | 富士防犯2 | H30 | ３７号線 他多数 | パトロール強化 | 公安委員会
105 | 北山小 | 北山防犯1 | H30 | 麻那古から学校まで国道 | 歩行空間の整備検討 | 土木事務所
106 | 北山小 | 北山防犯2 | H30 | 学校南から大串方面に行くトンネル
107 | 北山東部小 | 北山東部防犯1 | R2 | 北山東部小横三叉路から古場方面 | 防犯灯設置検討 | 教育委員会 | 対策済み
108 | 北山東部小 | 北山東部防犯2 | R2 | 北山東部小横三叉路から合瀬方面 | 防犯灯設置検討 | 道路管理者(土木事務所) 教育委員会 | 対策済み
109 | 三瀬小 | 三瀬1 | R2 R3 | パン屋ベルボアーズ付近 | パトロール強化 用地交渉 | 公安委員会 道路管理者(土木事務所) | R4年度以降
110 | 南川副小 | 南川副防犯1 | H30 | 国道４４４号線・消防署の東南から南に入った道 | 防犯指導 | 教育委員会 | 対策済み
111 | 南川副小 | 南川副防犯1 | R1 R2 | 消防署の東南から南に入った道 | R1付近地域のパトロール依頼 R2情報共有 | 公安委員会 | 対策済み
112 | 西川副小 | 西川副防犯1 | H30 R1 | 新村バス停東側 | 安全指導の徹底 | 教育委員会 | 対策済み
113 | 西川副小 | 西川副防犯2 | H30 | 小々森交差点東側 | 通学路の再設定の検討、一部歩道設置検討 | 教育委員会 道路管理者(土木事務所) | 対策済み
114 | 西川副小 | 西川副防犯3 | H30 R1 | 野乃古賀公民館東側 | 交通指導員による見守り | 教育委員会 | 対策済み
115 | 西川副小 | 西川副防犯4 | H30 | 南里交差点南東。 | 防犯指導強化 | 教育委員会 | 対策済み
116 | 西川副小 | 西川副防犯5 | H30 | 西川副小東側、西福寺付近 | 防犯指導強化 | 教育委員会 | 対策済み
117 | 西川副小 | 西川副防犯2 | R1 | 小々森交差点東側 | 通学路指導 | 教育委員会 | 対策済み
118 | 西川副小 | 西川副防犯4 | R1 | 南里交差点南東。 | 通学路指導 | 教育委員会 | 対策済み