## Sheet1
補助項目表①
本表は工事成績採点の考査項目別運用記録のうち検査職員が「３、出来形及び出来栄え Ⅱ．品質 土木工事」の記入を行う際に用いる
本表の使い方
イ） ①品質管理項目 ②使用材用 ③配合試験・試験施行 ④施工中の措置 ⑤品質を損なうクラック等それぞれについて内訳となる項目の80％以上を満足し、かつ満足
しなかった項目に重要な事項が含まれない場合考査項目運用記録の該当するチェック欄に記入する
ロ） 複数の工事内容を含む場合は主要なもの（工事費に占める割合が20％程度以上）から工事費に占める割合が大きい順に3工種を抽出し、全ての工種がイ）の要件を
満たした場合に考査項目運用記録の該当するチェック欄に記入する
ハ） 複数の工種を含む場合に工事費に占める割合が小さいものの中に、目的物の機能を発揮するために主要な役割を果たす工種がある場合は上記ロ）によらず評価の対象
工種とすることができる
工種 |  | ①品質管理項目 試験基準値 |  | ②使用材料の品質確認 |  | ③配合試験・試験施行 |  | ④施行上の措置 |  | ⑤品質を損なうクラック等
舗装工事 |  | 温度管理記録（Ａｓ） |  | 粒状路盤材及び粒度調整 |  | コンクリートに関する事項はコンクリート工による |  | 気象条件に対する適切な対応 |  | 品質を損なうクラックが確認されない、若しくは軽微であり適切な補修がされている
|  | 現場密度試験（Ａｓ・路盤） |  | 路盤材 |  |  |  | 適切な養生の実施
|  | コンクリート曲強度試験 |  | 各種安定処理・基層及び表層に使用する骨材 |  | アスファルトの配合設計及び試験練 |  | 使用する材料の保管状況が良好
（Ｃｏ）
|  | コンクリートに関する事項はコンクリート工による |  | 安定処理に用いるセメント･石灰 |  |  |  | コンクリートに関する事項はコンクリート工による
|  | プルフローリング |  | アスファルト |  |  |  | 各層の継目が仕様書の数値以上ずらしている
再生用添加剤
|  |  |  | 瀝青材料（プライム・タック、製造60日以内の使用） |  |  |  | 目地の処理が仕様書に定められた通りである
コンクリートに関する事項はコンクリート工による
○：該当する | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
×：該当しない | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
判定
コンクリート工事 |  | 塩化物総量 |  | コンクリート各種材料試験結果 |  | 試験練（JIS規格以外・特殊条件下での施工など必要に応じて） |  | 打継ぎ目の適切な処理が確認できる |  | 品質を損なうクラックが確認されない、若しくは軽微であり適切な補修がされている
|  | スランプ試験 |  | 配合試験結果 |  |  |  | スペーサーの配置が適切で所定のかぶりが確保されている
|  | 圧縮強度試験 |  | 鉄筋 (規格、引っ張り強度、曲げ強度） |  |  |  | 鉄筋の加工組立が適正である
|  | 空気量測定 | [5 empty] | （加工形状・取合い・ラップ長）
|  | 曲げ強度試験（舗装） |  | スペーサー |  |  |  | 鉄筋の保管が適切である
|  | 水セメント比 | [5 empty] | 型枠・支保の取外し時のコンクリート強度は確認されているか
施行条件及び気候条件を考慮し適切な運搬・打設・養生方法が取られている
テストピースが当該現場のものであることが確認できる
○：該当する | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
×：該当しない | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
判定
補助項目表②
工種 |  | ①品質管理項目 試験基準値 |  | ②使用材料の品質確認 |  | ③配合試験・試験施行 |  | ④施行上の措置 |  | ⑤品質を損なうクラック等
土工事 |  | 現場密度試験 |  | 盛土試験 |  | 土の締め固め試験 |  | 施工中の雨水排水が適切に |  | 盛土のひび割れ・沈下が確認
[8 empty] | 行われている |  | されない
|  | ＣＢＲ試験 |  | 盛土補強材料 |  |  |  | 端部及び構造物接合部の締固め
が入念に行われている
|  |  |  | 土羽土の土質 |  |  |  | 基礎の処理・整正が適切に行わ
れている
施行条件に応じた適切な機械が
用いられている
巻き出し厚が適切である
法面の仕上げ・湧水の処理が適切
である
段切り、伐開除根等が施工前に適切に行われている
○：該当する | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
×：該当しない | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
判定
コンクリート橋工事（PC及びRC) |  | コンクリートについてはコンクリート工による |  | コンクリートについてはコンクリート工による |  | コンクリートについてはコンクリート工による |  | コンクリートについてはコンクリート工による |  | コンクリートについてはコンクリート工による
|  | プレビーム桁のプレフレク |  | グラウト材 （PC)
ション管理
|  | プレストレッシング時のコンク |  | PC鋼材・シース・定着具
|  | リート圧縮強度の管理（最大 |  | 接続具 （PC)
圧縮応力度の1.7倍（PC))
プレストレッシング時のキャリ
ブレーションの実施
プレストレッシングの管理
グラウト注入管理
構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いての圧縮強度試験
○：該当する | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
×：該当しない | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
判定
補助項目表③
工種 |  | ①品質管理項目 試験基準値 |  | ②使用材料の品質確認 |  | ③配合試験・試験施行 |  | ④施行上の措置 |  | ⑤品質を損なうクラック等
塗装工事 |  | 塗料の空缶管理 |  | 塗料・プライマー |  | 調合試験（必要に応じて） |  | ケレンが適切に実施されている |  | 塗膜に有害な付着物・傷・ワレ・
ピンホールがない
塗装する面が乾燥状態にある
施工事の天候・気温・湿度等の
条件が記録されている
塗料を使用前に攪拌し、容器底部
に顔料沈着がない
○：該当する | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
×：該当しない | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
判定
トンネル工事 |  | コンクリートについてはコンクリート工による |  | コンクリートについてはコンクリート工による |  | コンクリートについてはコンクリート工による |  | コンクリートについてはコンクリート工による |  | コンクリートについてはコンクリート工による
|  | ロックボルトの引き抜き試験 |  | ロックボルト |  |  |  | 鉄鋼・鉄筋等の保管が適切である
|  |  |  | 防水材料 |  |  |  | 日々の計測管理が行われており、それに基づいた施工が行われている
金網の継目を15cm（一目）以上重ね合わせている
吹き付けコンクリートは浮石等を除去した後に15cm以上の厚さで地山と密着するように施工されている
吹付けコンクリートの打継ぎ部分の施工で清掃及び湿潤状態が確認できる
ロックボルトの挿入前にくり粉除去の清掃が行われている
逆巻きの場合、側壁とアーチの打継目が同一線上にない
レイタンスを取り除き、新旧コンクリートの密着が確認できる
○：該当する | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
×：該当しない | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
判定
補助項目表④
工種 |  | ①品質管理項目 試験基準値 |  | ②使用材料の品質確認 |  | ③配合試験・試験施行 |  | ④施行上の措置 |  | ⑤品質を損なうクラック等
護岸・根固 |  | 土工については土工事による |  | コンクリートについてはコンクリート工事による |  | 土工については土工事による |  | 土工については土工事による |  | 盛土のひび割れ・沈下が確認
・水制工事 | [5 empty] | コンクリートについてはコンクリート工事による |  | コンクリートについてはコンクリート工事による |  | されない
|  | コンクリートについてはコンクリート工事による |  | 土工については土工事による | [5 empty] | 護岸の倒れが確認されない
|  |  |  | 石・ブロック |  |  |  | 遮水シートの重ね合わせ及び端部の処理が適切
|  |  |  | 遮水シート及び補強マット | [5 empty] | 目地の開きが確認されない
|  |  |  | （品質証明書及び公的機関による品質試験照明の活用） |  |  |  | 植生の養生が適切になされている
[8 empty] | 材料の連結・かみ合わせが適切 |  | 品質を損なうクラックが確認されない、若しくは軽微であり適切な補修がされている
|  |  |  | 吸出し防止材 |  |  |  | 裏込・胴込が充実している
|  |  |  | 植生材（苗・肥料等） |  |  |  | 施工基面が平滑に仕上げられている
護岸工の端部や曲線部の処理、強度、水密性が適切
○：該当する | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
×：該当しない | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
判定
法面工事 |  | コンクリートに関する事項はコンクリート工による |  | コンクリートに関する事項はコンクリート工による |  | コンクリートに関する事項はコンクリート工による |  | コンクリートに関する事項はコンクリート工による |  | 吹付け面の浮き・はがれが確認されない。若しくは軽微であり適切な補修がなされている
|  | モルタルの圧縮強度試験 |  | 種子・肥料等（種子・客土吹付） |  | モルタルの配合試験（吹付け） |  | 湧水の処理が適切に行われている
|  | （アンカー） |  | アンカー材料（アンカー工） |  |  |  | 吹付け厚さが均等である |  | コンクリートについてはコンクリート工による
|  | モルタルのフロー値試験 |  | プレキャスト材（プレキャスト法枠工） |  | 土壌試験 |  | 施工基面の浮石・土等の除去がなされ平滑に仕上げられている
|  | （アンカー） | [7 empty] | 目地等の開きが確認されない
|  | 引抜強度試験（アンカー） | [5 empty] | 枠内栗石等詰はクラッシャラン等により目詰がなされ充実している
|  | 削孔長（アンカー） | [5 empty] | （法枠工）
補強金網・ネット等の被り・法面への固定・継手の重ね（10ｃｍ以上）が確認できる
プレキャスト法枠の噛み合わせが良好（プレキャスト法枠工）
跳ね返り材の除去が確認できる
適切な養生が確認できる
吹付け厚さにより必要な場合2層以上に分けて施工している
層間にはく離がないことが確認できる
○：該当する | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
×：該当しない | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
判定
補助項目表⑤
工種 |  | ①品質管理項目 試験基準値 |  | ②使用材料の品質確認 |  | ③配合試験・試験施行 |  | ④施行上の措置 |  | ⑤品質を損なうクラック等
基礎工事 |  | 位置・深さ |  | 杭（既製杭） |  | 試験杭 |  | 資格保有者による溶接 |  | 杭の損傷及び補修痕が確認されない
（地盤改良等を含む） |  | 打ち止め管理（打込み・建て込み杭） |  | セメントミルク |  | コンクリートについてはコンクリート工による |  | 高止まりや設計深さで支持層が確認できない場合の対応方法が施工計画書に記載されているか
コンクリートについてはコンクリート工による
|  | 継手溶接品質管理記録 |  | ライナープレート
|  | （目違い・欠陥） | [5 empty] | （既製杭）
|  | 土留材の裏込め注入材料・注入量･注入圧(深基礎） |  | 鉄筋 |  |  |  | 支持層の確認が行われているか
（場所打杭・深基礎）
|  | 真円度（深基礎） |  | コンクリートについてはコンクリート工による |  |  |  | コンクリートについてはコンクリート工による
コンクリートについてはコンクリート工による
場所打杭についてトレミー管をコンクリート内に２ｍ以上入れて施工していることが確認できる
水平度・安全度・鉛直度
掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び孔内の安定液濃度、比重等
ライナープレートの組立にあたり、偏心と歪が少なくなるような配慮がされている
○：該当する | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
×：該当しない | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
判定
植栽工事 |  | 土壌硬度試験及び土壌試験 |  | 苗・種・樹木 |  |  |  | 余剰枝の剪定・整形その他必要な手入れが行われている |  | 病害虫の発生や部分的な枯死・損傷・発育の不全等が確認されない
|  | 活着管理 |  | 土・肥料 |  |  |  | 樹木等に損傷、はちくずれ等がなく保護養生が適切に行われている
肥料が直接木根に触れないよう均一に施肥されている
芝工等の現場養生が仕様書に従い実施されている
○：該当する | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
×：該当しない | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
判定
補助項目表⑤
工種 |  | ①品質管理項目 試験基準値 |  | ②使用材料の品質確認 |  | ③配合試験・試験施行 |  | ④施行上の措置 |  | ⑤品質を損なうクラック等
防護柵・標識 |  | 張力管理（ガードケーブル |  | 標識（基盤・シート）・支柱・防護柵等 |  |  |  | 支柱建て込み穴の底部の締固めが確認できる |  | 支柱のぐらつきがない
・区画線工事 |  | A20kＮ・BC9．8kＮ）
|  | 溶解炉温度（区画線工） | [5 empty] | ペイント式(常温式)区画線に使用するシンナーの使用量が10％程度以下である |  | 標識・ガードレール等が支柱に確実に取り付けられている
塗料の空缶管理
メッキ・塗装・シートのはがれや損傷がない
○：該当する | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
×：該当しない | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
判定
下水道工事 |  | コンクリートについてはコンクリート工による |  | 管材・マンホール |  | コンクリートについてはコンクリート工による |  | コンクリートについてはコンクリート工による |  | 漏水が確認されない
埋め戻し材
|  | 舗装については舗装工事による |  | コンクリートについてはコンクリート工による |  | 舗装については舗装工事による |  | 舗装については舗装工事による |  | 有害な管の蛇行・勾配の不良・管の変形が確認されない
|  | 推進工事における水平、鉛直方向の変位 |  | 舗装については舗装工事による |  |  |  | 材料の保管状況が適切であることが確認できる |  | コンクリートについてはコンクリート工による
|  | 現場密度試験 |  | 補助工法材料 |  |  |  | 管の接合が確実に施工されていることが確認できる |  | 舗装については舗装工事による
鋼管、ケーシング等
[8 empty] | 塩ビ管を番線、木材当で固定していないことが確認できる |  | 通水試験の結果、通水不良箇所がない
締固めを適切な条件で施工していることが確認できる
○：該当する | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
×：該当しない | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
判定
補助項目表⑤
工種 |  | ①品質管理項目 試験基準値 |  | ②使用材料の品質確認 |  | ③配合試験・試験施行 |  | ④施行上の措置 |  | ⑤品質を損なうクラック等
上水道工事 |  | コンクリートについてはコンク |  | コンクリートについてはコンク |  | コンクリートについてはコンク |  | コンクリートについてはコンク |  | コンクリートについてはコンク
|  | リート工事による |  | リート工事による |  | リート工事による |  | リート工事による |  | リート工事による
|  | 舗装については舗装工事に |  | 舗装については舗装工事に |  | 舗装については舗装工事に |  | 舗装については舗装工事に |  | 舗装については舗装工事に
|  | よる |  | よる |  | よる |  | よる |  | よる
|  | 継手溶接品質管理記録 |  | 管材・鉄蓋・室工材・塗料 |  |  |  | 有資格者による溶接 |  | 漏水が確認されない
|  | （目違い・欠陥） | [5 empty] | 施工に先立ち試験掘りを実施し、適切な施工計画を立てている
|  | ボルトの締め付け記録（トルク値） | [7 empty] | 塗膜に有害な付着物・傷・われ
[8 empty] | 材料の保管状況が適切であることが確認できる |  | ・ピンホールがない
現場密度試験
敷設基面に不陸が無く管接合部の会所掘りが適切に施工されている
全体の敷設状況が確認でき、規定の土被りが確保されている
曲管部、分岐点の施工状況が確認出来、適切な処理がされている
○：該当する | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
×：該当しない | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
判定
その他工事
（
工事）
○：該当する | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
×：該当しない | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
判定
○
×